디지털교육연구실 주간업무계획(2005.5.2~2005.5.6)

|  | 전주 업무 현황(4.25 ~ 4.29) | 금주 업무 계획(5.2 ~ 5.6) |
| --- | --- | --- |
| 홍익 디자인 사이버강좌 1차 개발 | - 원고 : 원고 및 원고 일정 입수 - 설계 : 기초애니메이션 2주 설계 - 개발 : 개발 가이드 최종 완료 및 1주차 수정 작업 착수 - LMS : 홍대 LMS 세부 기능 정의를 위한 data 검토 中 - 기타 : 동영상 분량 재산정 - 홍익대 금기숙 교수 미팅(4.28) | - 원고 : 원고 및 원고 일정 입수 - 설계 / 개발 : 원고 입수되는 즉시 설계 및 개발 착수 - LMS : 現 사이버대학 LMS 구축 社, 구축비용, 기능 리뷰 완료 홍대 LMS 세부 기능 정의 - 기타 : 동영상 견적가 내부 조정 후 업체 컨텍 |
| 유비쿼터스 디자인 아카데미 | [기획 및 컨텐트 개발 부분] · 회원제 : CP업체 계약추진, 커리큘럼 완료 · 전문가 : 커리큘럼 컨텐트작업 (홍익-현대완료, 색채전문가 진행) · MFA 과정 : 제휴 업체 리뷰 · 부가서비스 : 세부 내용 및 Tool 작성 中 · 사이트 및 각 메뉴 naming 최종 완료 및 URL 결정 [디자인 및 사이트 구축 부분] · 메인 및 세부 페이지 시안 확정(4.25) · 세부 페이지 작업 착수 : 메인 메뉴별 첫페이지 우선작업(4.29) [LMS] · LMS 세부 기능 정의 | [기획 및 컨텐트 개발 부분] · 회원제 : CP업체 가계약 위한 미팅 및 계약서 작업 아카데미 소개 및 세부 컨텐트 완료 · 전문가 : 아카데미 소개 및 커리큘럼 완료 · 기타 : 회원정책 및 마일리지 정책 완료 [디자인 및 사이트 구축 부분] · 메인 페이지 코딩 · T-academy : 디자인 및 코딩 완료 · 홍익-현대 academy : 디자인 및 코딩 완료 [LMS] · LMS 세부 기능 정의서 작성 · LMS 설계 및 개발 착수 |
| 기타 | - World Color Forum 2005 촬영 협조 |  |