디지털교육연구실 주간업무계획(2005.6.20~2005.6.25)

|  | 전주 업무 현황(6.13 ~ 6.17) | 금주 업무 계획(6.20 ~ 6.25) |
| --- | --- | --- |
| 홍익 디자인 사이버강좌 1차 개발 | - 추가협약 체결 진행 및 LMS 구축 계획서 完 - 원고 : 기초애니(5), 패션디자인(4), 전시(2) - 설계 : 애니메이션(5), 패션디자인(4) - 개발 : 실습주차 개발 착수 및 동영상 개발 | - 추가협약 체결 완료 및 LMS 개발 계획 착수 - 원고 : 기초애니(7), 패션디자인(6), 전시(5) - 설계 : 애니메이션(7), 패션디자인(6) - 개발 : 실습주차 개발 착수 및 동영상 개발 |
| 유비쿼터스 디자인 아카데미 | [기획 및 컨텐트 개발 부분] · T, M, 디자인 저널의 기획(案) 검토 및 계획 추진 · 경력개발 부분 1차 검토 및 수정 · World Color Forum 中 Personnel Color 온라인 과정 개발 : 번역100% · ib96 (www.ib96.com)과 T 아카데미의 컨텐츠 도입을 위한 계약추진 · Heart & Color Korea 본 계약 추진 진행 및 미팅(6.15) · M아카데미 Design Management 이상영박사 협의 착수 [디자인 및 사이트 구축 부분] · 미리보는 DLS 홍보용(1분) 및 설명용(7분) 작업 · 임시페이지 구축 및 사이트 수정 계획안 작성 · DLS C.I 시안 작업 · World Color Forum 中 Personnel Color 자이닉스 작업(스킨 작업) · DLS 사이트 학습자 / 관리자 모드 1차 검수 [회원제시스템] · 학습자 부분 개발(실 구매모듈 개발) 및 검수 · 관리자 부분 보완 개발 · 디지털교육연구실 내부 시연(6.15) · 2차(홍익대 1차 개발) 개발 개요(구축계획서) 확정 | [기획 및 컨텐트 개발 부분] · T, M, 디자인 저널의 기획(案) 검토 및 계획 추진 · 경력개발 완료 · World Color Forum 中 Personnel Color 온라인 과정 개발 완료 · ib96 (www.ib96.com)과 T 아카데미의 컨텐츠 도입을 위한 계약추진 · dd 컬러 아카데미 계약 추진(세부 내용 별첨 참조) · M아카데미 Design Management 과정개발착수(개발방향 및 자료확보) · 프로모션 기획 추가작업 [디자인 및 사이트 구축 부분] · 홍익디자인 아카데미 및 전체 사이트 수정작업 진행 · 회원용 페이지 작업(커뮤니티, Help, My Page) · 회장님 / 홍대부총장 인사말 및 축하메세지 촬영 · 미리보는 DLS 홍보용(1분) 및 설명용(7분) 수정 작업 [회원제시스템] · 학습자 부분 개발(계속) · 관리자 미개발분 개발 : 운영/관리자 관리 페이지, CP관리 페이지, 그룹 회원 등록 부분 · 학습자/관리자 통합 검수 |
| 기타 | · KT&G : 보완개발 프로젝트 업체 선정 및 선개발 시작 유지보수 항목 진행상황 점검 | · KT&G : 보완개발 프로젝트 개발 사항 세부내역 작성(RFP 포함) 유지보수 사항 체크/정리 Data Mig. 선작업 f/up 및 Mig. 담당 아르바이트 채용 |

* dd 컬러 아카데미 계약 추진 사항(별첨)

· 3사가 각 사의 역할, 투자비용, 수익배분에 대한 각 사가 案 제출 (6/21)

· 제출된 案에 대해 1차 논의 (6/22), 2차 논의 (6/30)

· 계약 체결 및 퍼스널 컬러 강사와 강의방향에 대한 논의 (7/1)

· 9월까지 퍼스널 컬러의 두 개 과정 (44시간) blended 방식으로 개발