디지털교육연구실 주간업무계획(2005.7.18~2005.7.22)

|  | 전주 업무 현황(7.11 ~ 7.15) | 금주 업무 계획(7.18 ~ 7.22) |
| --- | --- | --- |
| 정윤선 | - 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트( 18% / 7.30) · 기초애니메이션(29%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 14/30. 설계; 14/30. 개발; 5/40. 설계 : 4~6 최종 검토 완료 개발 : 1주차 개발완료(100%,7.15) / 2주차 개발 진행 中 · 패션디자인(38%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 19/30. 설계; 9/30. 개발; 10/40. 설계 : 설계 가능한 차시 내 주제별 설계 진행 개발 : 1주차 완료, 2주차 개발 진행 중(30%) 동영상 : 차시별 영상 편집 진행(30%, 7.23) · 전시커뮤니케이션(10%) 개발 : 1주차 완료(7.16) ※ 자동자디자인 교수님 전달 사항에 맞추어 바로 착수 - LMS 구축 : 각 항목별 구체화(기획) / 일정 수립 - 운영기획 : 전문가과정 운영 방안 및 홍대측에 요구할 사항 정리 - 기타 : 기술사 과정 재지정 신고 관련 작업 지원 | - 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트( 18% / 7.30) · 기초애니메이션(49.5%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 16/30. 설계; 16/30. 개발; 17.5/40. 설계 : 7주차 원고 입수 및 설계 완료 개발 : 2, 4, 5주차 개발완료(100%,7.22) · 패션디자인(54.5%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 25/30. 설계; 15/30. 개발; 14.5/40. 설계 : 설계 가능한 차시 내 주제별 설계 진행 개발 : 2주차, 3주차 개발 완료(7.22) 동영상 : 차시별 영상 편집 진행(50%, 7.23) · 전시커뮤니케이션(12%) 개발 : 4주차 완료(7.22) / 추가 원고 입수 후 바로 설계 ※ 자동자디자인 교수님 전달 사항에 맞추어 바로 착수 - LMS 구축 : 홍익대와 협의 진행 Cy-learn 커스터마이징 작업 계획 및 일정 계획 수립 - 운영기획 : 홍대 측 지원 사항 협의 진행 - 미팅 : 홍익대 기획연구서 및 교무처 미팅(7.19) |

| 류윤선 | - T 아카데미 · T 아카데미의 컨텐츠 수정 및 보완 (20%/7.15) - DD 컬러 아카데미 ·Heart & Color Korea meeting: 두 개과정 개발에 대한 계약조건들에 대한 논의 (7.13). ·Heart & Color Korea와 DIC meeting(7/14-7/15) ·DIC로부터 퍼스널 컬러 9차시 과정에 대한 목록을 받음(7.12) ·World Color Forum 中 환경색채 강좌 번역 (70%/7.15) ·World Color Forum 中 퍼스널 컬러 강좌 동영상 출시 - M 아카데미 · 15주차 과정개발의 세부목록에 대해 논의 중 (30%/7.20) - Plus Zone 및 기타 ·디자인 저널 –박달경 원장과 meeting: 디자인 저널 사업 추진(7.12) ·디자인 저널 기획 초안 완성(7.12) | - T 아카데미 · T 아카데미의 컨텐츠 수정 및 보완 (100% / 7.22) · T 아카데미 정책 수정 및 보완(100%/7.22) · Dream eye와의 meeting(7/20) - DD 컬러 아카데미 · World Color Forum 中 환경색채 과정 개발 완료 (100%/7.20) · Heart & Color Korea로부터 DIC의 의견과 상공회의소의 의견을 전달 받을 예정 - M 아카데미 · 이상영 박사와 15주차 과정개발에 대한 세부목록에 대한 협의를 끝냄(100%7/19) · 1주차 과정개발 착수(70%/7.23) - Plus Zone 및 기타 · 각각 아카데미의 첫 페이지 디자인 기획 |
| --- | --- | --- |
| 한대호 | - 홍익대학교 디자인 사이버강좌 작업 · 기초애니메이션 1주차 완료 및 검수(7.14) · 기초애니메이션 3주차(실습주차) 추가작업 완료 및 검수(7.14) · 패션디자인 1주차 개발완료 및 검수(7.14) - Design Learning Society · C.I 최종 결정 후 각 페이지 수정 완료(100%) · Help 페이지, My Page 디자인작업 완료(100%) · 공지사항 페이지 디자인(작업중 50%, 7.15까지 완료) · 디자인뉴스 페이지 디자인(작업중 50%, 7.15까지 완료) · 각 아카데미 메인페이지 디자인 시작(7.15) · 각 아카데미 메인페이지 디자인 시작(7/15) | - 홍익대학교 디자인 사이버강좌 작업 · 기초애니메이션 2, 3주차 완료 및 검수(7.22) · 패션디자인 2, 3주차 검수(100%, 7.22) · 전시커뮤니케이션 4주차 검수(100%, 7.22) - Design Learning Society · 각 아카데미 메인페이지 디자인(7.22까지 디자인 완료) · Site map 페이지 디자인 수정(7.18까지 완료) · 디자인 저널 페이지 디자인 시안 (7.20까지 디자인 완료) |
| 유승재 | - DLS System 구축 1차 · DLS 1차 개발분 베타 테스트 시작(7.13~7.20) · My Page 재구성(100%, 7.13) · 컨텐츠 뷰어 구성(100%, 7.13) · 샘플 컨텐츠 포팅(100%, 7.11) - 홍대 사이버대학 시스템 1차 구축 · RFP 초안 작성 (70%, 7.22) - KT&G e-HRD시스템 유지보수 · Migration 작업 진행(80%, 2차 7.19완료) · 시스템 유지보수 사항 처리(지속적 업무) · 인수인계 일정 협의 미팅(미래넷, 7.14) - 기타 사항 · IDC 운영 관련 업무 지원 | - DLS System 구축 1차 · 컨텐츠 보안(동영상 보안 부분 자체 개발 시도) · 온라인 설문 개발(70%, 7.22) · My Page 디자인 변경(100%, 7.22) - 홍대 사이버대학 시스템 1차 구축 · RFP 초안 작성 (100%, 7.22) · 시스템 구축 범위/일정 실무자 협의 진행 要 - 사이버대학 임시 운영시스템 구축 · 시스템 커스터마이징 부분 범위/일정 협의 완료 - KT&G e-HRD시스템 유지보수 · Migration 작업 진행(100%, 2차 7.19완료) · 시스템 유지보수 사항 처리(지속적 업무) · 인수인계 일정 협의 미팅(KT&G, 미래넷, 7.20) - 기타 사항 · e-HRD본부 시스템 구조 분석(100%, 7.29) · IDC 운영 관련 업무 지원 |