디지털교육연구실 주간업무계획(2005.7.25~2005.7.29)

|  | 전주 업무 현황(7.18 ~ 7.22) | 금주 업무 계획(7.25 ~ 7.29) |
| --- | --- | --- |
| 정윤선 | - 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트(27% / 8.30) · 기초애니메이션(39.6%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 13.8/30. 설계; 13.8/30. 개발; 12/40. 개발 : 2주차 개발완료(100%,7.22), 3주차 보강작업 동영상 촬영 : 7.20~7.21(전문가 인터뷰 및 실습촬영) · 패션디자인(46.5%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 20/30. 설계; 12/30. 개발; 14.5/40. 설계 : 5, 8 (전차시 스토리보드 형태로 전환 예정) 개발 : 2주차 개발(7.22)  금주와 차주 전시커뮤니케이션 잠시 보류하고 패션디자인 스토리보드 작업에 집중(패션디자인 교수 요청사항) · 전시커뮤니케이션(17%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 진척율. 원고; 8/30. 설계; 4/30. 개발; 5/40. 원고 : 3, 5추가  3주차 분석 후 요청사항 전달, 5주차 분석 中 개발 : 1주차 개발 · 자동차디자인(6%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 진척율. 원고; 2/30. 설계; 2/30. 개발; 2/40. 원고 및 설계 : 1주차 / 동영상 촬영 착수(7.22~7.24) - LMS 구축 : Cy-learn 커스터마이징 작업 계획 및 일정 계획 수립 - 운영기획 : 홍대 측 지원 사항 협의 진행 - 미팅 : 홍익대 기획연구서 및 교무처 미팅(7.19) | - 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트(37% / 8.30) · 기초애니메이션(50.5%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 16/30. 설계; 16/30. 개발; 18.5/40. 설계 : 7주차 원고 입수 및 설계 완료 개발 : 4, 5주차 개발 완료(100%,7.29) · 패션디자인(57%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 20/30. 설계; 20/30. 개발; 17/40. 설계 : 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 개발 : 2주차, 3주차 개발 완료(7.28)  1차 작성된 스토리보드를 토대로 부족한 내용 보강 작업 진행 예정 · 전시커뮤니케이션(25%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 진척율. 원고; 12/30. 설계; 6/30. 개발; 7/40. 원고 : 6, 7주차 추가 설계 : 2주차 개발 : 1주차 개발 완료 및 4주차 개발 · 자동차디자인(15.6%) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 진척율. 원고; 6/30. 설계; 6/30. 개발; 3.6/40. 원고 및 설계 : 1주차 개발 : 1주차 - LMS 구축 : Cy-learn 커스터마이징 작업 착수 - 추가 협약 체결 완료  산업체 프로그램 실제 협의 착수 |
| 류윤선 | - T 아카데미 · T 아카데미의 교육과정, 과정과 모듈 디자인 정리 (100%, 7.22) · T 아카데미 정책 수립(50%, 7.27) · Dream eye와의 meeting(7.20): 디자인 저널과 CP공조에 대한 논의 - DD 컬러 아카데미 · World Color Forum 中 환경색채과정 번역 및 자이닉스작업 (70%, 7.29) · Heart & Color Korea와 meeting: DIC와 일본상공회의소와의 미팅결과 통보 받음. · DIC color, 퍼스널 컬러 원고 받음(천제분량의 10%정도) · Color Expo에 관련한 정보 수집 - M 아카데미 · 1주차 과정개발 착수(70%, 7.26) - Plus Zone 및 기타 · 각각 아카데미의 첫 페이지 디자인 기획 (20%, 7.29) | - T 아카데미 · T 아카데미 정책 수립(100%, 7.27) · Dream eye와 디자인 저널과 CP에 관한 논의 진행 - DD 컬러 아카데미 · World Color Forum환경색채 과정 개발 작업 완료 (100%, 7.29) · Heart & Color Korea와 meeting: 지난 주의 미팅 결과를 토대로 현대의 입장 정리 · 퍼스널 컬러 원고 분석 및 과정개발에 대한 계획 수립 · Color Expo 예약 및 interior 업체 탐색 - M 아카데미 · 1주차 과정개발 완료(100%, 7.26) · 2주차 과정개발 착수(50%, 7.29) - Plus Zone 및 기타 · 각각 아카데미의 첫 페이지 디자인 기획 (100%, 7.29) · 경력진단 수정 및 보완 (100%, 7.29) |
| 한대호 | - 홍익대학교 디자인 사이버강좌 작업 · 전시커뮤니케이션 1주차 검수(7.14) - Design Learning Society · 각 아카데미 메인페이지 디자인 (0%) · 공지사항 / 디자인 뉴스 페이지 디자인(100%) · Site map 페이지 디자인 수정(100%) · 디자인 저널 페이지 디자인 시안 (100% 디자인 시안 완료) | - 홍익대학교 디자인 사이버강좌 작업 · 기초애니메이션 2, 3주차 검수 · 패션디자인 2주차 검수(100%, 7.22) - Design Learning Society · T-Academy 디자인 수정 (100%, 7.25) · 디자인 저널(디자인라이브러리) 페이지 코딩 (100%, 7.26) · dd컬러_academy 교육과정 디자인 수정 (100%, 7.27) · 각 아카데미 메인페이지 디자인 (100%, 7.29) · 사이트 전체 디자인 수정 (수시진행) |
| 유승재 | - DLS System 구축 1차 · 컨텐츠 보안(동영상 보안 부분 자체 개발 시도  가능성 있음) · 온라인 설문 개발(100%, 7.20) · My Page UI 재설계 (50%, 7.22) · 컨텐츠 목록/세부 페이지 UI 재 설계(100%, 7.22) - 홍대 사이버대학 시스템 1차 구축 · RFP 초안 작성 (50%, 7.22)  잠시 보류 상태 - 사이버대학 임시 운영시스템 구축 · 시스템 커스터마이징 부분 범위/일정 협의 미팅 - KT&G e-HRD시스템 유지보수 · Migration 작업 진행(70%, 2차 7.25) · 시스템 유지보수 사항 처리(지속적 업무) · 인수인계 일정 협의 미팅(KT&G, 미래넷, 7.20) - 기타 사항 · e-HRD본부 시스템 구조 분석(100%, 7.29) · IDC 운영 관련 업무 지원 | - DLS System 구축 1차 · 컨텐츠 보안(80%, 7.29) · My Page 디자인 변경(100%, 7.29) · 컨텐츠 목록/세부 페이지 UI변경 (100%, 7.29) - 사이버대학 임시 운영시스템 구축 · 시스템 커스터마이징 부분 범위/일정에 따른 TF 구성 및 세부 개발일정 수립(100%, 7.29) - KT&G e-HRD시스템 유지보수 · Migration 작업 진행(100%, 2차 7.25) · 시스템 유지보수 사항 처리(지속적 업무) · 내부 인수인계(김보성氏) - 기타 사항 · e-HRD본부 시스템 구조 분석(100%, 7.29) · IDC 운영 관련 업무 지원 |
| 김현정 | - DLS Promotion · DLS Site 및 기존 사업진행현황 파악 · DLS 전체 Promotion Roadmap 작성(100%/7.22) - 기관평가 · 현장평가 준비사항 정리 · 현장평가 발표 PPT 작성 · 발표 동영상 점검 - 부동산 디벨로퍼 · 오프라인 교육 지정신청 서류 준비(강사계약서, 이력서, 지정신청서, 시간표) · 부동산 디벨로퍼 프로모션 지원 (메일 템플릿 제작/수정, 부동산 디벨로퍼 협회사 대상 팩스 발송 등) · 오프라인 교육 강사진 미팅(7.22, 강남교육센터) (뷔페 예약, 강사진 Contact, 안내메일 발송 등) - WLP Forum · 회원 뉴스레터 발송(7.22) - 기타 : 현대약품 MR Master제도 제안서 작성 | - DLS Promotion · DLS 전체 Promotion 기획 구체화(100%/7.29) · 2005 Color Expo 홍보방안 기획(20%/7.29) - 기관평가 · 현장평가 준비(100%/7.28) - 부동산 디벨로퍼 · 부동산 디벨로퍼 프로모션 지원(100%/7.29) (네이버,다음 등 부동산 관련 카페에 홍보자료 등재) - WLP Forum · 회원 뉴스레터 발송(7.29) · AOEs 4. Improving Human Performance 번역(100%/7.28) · 제3회 WLP Forum 커뮤니티 공지(7.25) |