디지털교육연구실 8월 5주 주간업무계획(2005.9.26~2005.9.30)

|  | 전주 업무 현황(9.20 ~ 9.23) | 금주 업무 계획(9.26 ~ 9.30) |
| --- | --- | --- |
| 정윤선 | - 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트 · 기초애니메이션(55.1%, 10.21) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 20.7/30. 설계; 18.4/30. 개발; 16.1/40. 원고 : 11주차 원고 입수 / 설계 : 7주차 완료, 9주차 1차 완료 개발 : 1~6주차 수정 및 7주차 개발 착수 · 패션디자인(50.7%, 11월 中) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 18.2/30. 설계; 18.2/30. 수정. 개발; 6.8/25 7.5/15. 수정. 원고 : 3주차 수정본 입수(최종 아님) / 설계 : 1 , 2주차 수정 설계 개발 : 1주차 수정 개발 · 전시커뮤니케이션(48%, 10.21) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 25/30. 설계; 10/30. 수정. 개발; 8/30 5/10. 수정. 설계 : 1주차 수정 / 신규 차시 설계자 확보 개발 : 1주차 수정 작업 진행 (재택 개발자 작업 중) · 자동차디자인(45.5%, 10.28) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 진척율. 원고; 20/30. 설계; 10/30. 개발; 8/25 7.5/15. 원고 : 6, 8, 9, 10입수 설계 : 3주차 진행 개발 : 기 개발물 최종 완료 및 6주차 1차 개발 · 기타 ※ 추가 개발 인력 셋팅 : 개발자 3인, 설계자 2인 - 홍대 시범시스템(LMS) · 홍익대 정보전산원 이병형주임 사이트 주소 전달 | - 홍익대 디자인 사이버 강좌 개발 1차 프로젝트 · 기초애니메이션(69%, 10.21) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 27.6/30. 설계; 23/30. 개발; 18.4/40. 원고 : 9, 10주차 수정 원고, 12주차 입수 / 설계 : 9주차, 11주차 완료 개발 : 7주차, 9주차 개발 완료 · 패션디자인(61.7%, 11월 中) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 22/30. 설계; 22/30. 수정. 개발; 10.2/25 7.5/15. 수정. 원고 : 3, 5, 6, 10주차 수정본 입수 / 설계 : 3, 4 수정설계 완료 5주차 착수 개발 : 2, 3, 4주차 완료 / 성우 녹음 진행 · 전시커뮤니케이션(63%, 10.21) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 진척율. 원고; 30/30. 설계; 16/30. 수정. 개발; 12/30 5/10. 수정. 원고 : 개발 완료 / 설계 : 2, 4주차 수정, 3, 8, 9주차 신규 설계 개발 : 1, 2, 4 수정 완료, 8주차 신규 진행 / 교수님 녹음 진행 · 자동차디자인(62.7%, 10.28) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 진척율. 원고; 30/30. 설계; 14/30. 개발; 11.2/25 7.5/15. 원고 : 완료 설계 : 3, 6주차 완료 개발 : 3, 6완료 - 홍대 시범시스템(LMS) · 홍익대 정보전산원 세부 협의 |
| 류윤선 | - 퍼스널컬러 온라인 강좌개발(10.5) · 원고: DIC에 추가원고 및 자료 요청(100%, 9.22 · 설계 : 학습내용부분 스토리보드 모듈 1~6 (9.23, 100%) · 동영상 촬영 : 2차 촬영을 위한 의견조율 (9.23) · 동영상 편집 : 촬영본 번역 작업 (10%, 9.28) · 영문계약서 검토 및 최종안 제시 - DLS 사이트 · 이용약관 내용 수정 완료 · 마이페이지 수정을 위한 스토리보드 설계 완료 | - 퍼스널컬러 온라인 강좌개발(10.5) · 설계 : 학습내용 제외한 부분 스토리보드 모듈 1~6 (9.28, 100%) 모듈 7(0%, 10.4) · 동영상 촬영 : 2차 촬영 (9.29-30) · 동영상 편집 : 촬영본 번역 작업(100%, 9.28) · 학습보조도구 kit 구성을 위한 시장조사 및 결정 (9.28) - 환경색채 온라인 과정개발 · DIC의 환경색채 강사진 미팅 (9.27-28, 현대경제연구소) - DLS 사이트 · 마일리지 수정 완료 |
| 김현정 | - DLS Promotion · 퍼스널 컬러, T Academy 프로모션 기획(안) 작성(100%, 9.21) - DLS Site Community · 전체 Community 메인화면 및 아카데미별 Community 스토리보드 작성 완료 - Color Expo 2005 · Color Expo 2005 명함 및 수강신청자 등 DB정리(100%, 9.21) · Color Expo 2005 지출내역 정리(100%, 9.21) (하트앤컬러 비용지출 내역 확인 및 비용지불) - WLP Forum · 제4회 WLP Forum 안내메일 발송 및 참석여부 확인(100%, 9.22) · 제4회 WLP Forum 준비 및 운영(100%, 9.23) - 기타 · Leadership at the Edge 세미나 준비 및 접수안내(100%, 9.22) | - DLS Promotion · 퍼스널 컬러, T Academy 프로모션 진행(50%, 9.30) · 각 아카데미별 세부 메일내용 작성 및 발송(100%, 9.26) · 디자인 정글 마케팅 담당자 Contact(100%, 9.28) - DLS Site Community · 홍익 디자인 아카데미Community 스토리보드 작성(100%, 9.26) - WLP Forum · WLP Forum 자료 등재 및 메일 발송(100%, 9.26) - 기타 · DLS 주요이슈 공지사항 등재 (지속 업무) |
| 한대호 | - Design Learning Society 사이트 · 디자인 저널 페이지 9월분 작업(90%, 9.26) · 모듈이미지 추가 작업(6개 과정, 50%, 9.28) - 퍼스널 컬러 과정개발 (10.5) · U.I 디자인 시안 작업 완료(100%) · 모듈별 플래쉬 인트로 작업(100%, 9.23) · 레슨별 페이지 작업 일정 9.26 ~ 9.30 : 레슨 1 ~ 6 10.4 ~ 10.7 : 레슨 7 ~ 20 · 강사 캐릭터 수정 완료(100%) - 홍익대 디자인 과정개발 | - Design Learning Society 사이트 · 마이페이지 P, M 멤버쉽 포함 디자인 작업 (9.26) · 커뮤니티 페이지 디자인 (9.30) · 디자인 저널 9월 5주차 작가 및 작품 업데이트(9.26) · 모듈이미지 추가 및 수정 작업 (6개 과정, 9.28) - 퍼스널 컬러 과정개발(10.5) · lesson1~6 개발(100%, 9.30) · 전체 인트로 플래쉬 작업(9.30) - 홍익대 디자인 과정개발 |
| 이해준 | - DLS 2차 개발 - 커뮤니티 · DFD 작성(20%, 9.23) : 정책 확정됨, 세부 스토리 보드 작성 중 · Database 설계(100%, 9.23) - DLS 2차 개발 – LMS (Database 관련 : 김은민 / DLS연동 : 은준기) · 설계 및 디자인 확정. 기초 작업(30%, 9.20 ~ 9.23) : 세미나 인력동원 등으로 작업시간 부족(김은민) · 프로그램 개발(0%, 9.26 ~ 10.1) · 베타 테스트 및 디버깅(0%, 10.4 ~ 10.7) - DLS 운영 · T 아카데미 컨텐츠 최종 점검(0%, 9.27) : 재택근무자로 인원 확보 중 · 무료 수강권 입력 프로그램(100%, 9.21) · P-DIC 아카데미 수강신청 프로그램(100%, 9.21) · P-Hongik 아카데미 사전수강신청 프로그램(100%, 9.22) · 회원 탈퇴 신청 및 문의 상담 : 지속 업무 · 버그 및 기능 수정 : 지속 업무 - Cy-Learn 시스템 장애 분석 (지속업무) · 장애 원인 조사 중(40%) | - DLS 2차 개발(커뮤니티) · 프로그램 개발(0%, 10.1) · LMS + 커뮤니티 연동 작업(0%, 10.1) - DLS 2차 개발 – LMS 일정 · 설계 및 디자인 확정. 프로그램 기초 작업 완료(100%, 9.20 ~ 9.23) · 프로그램 개발 완료(100%, 9.26 ~ 10.1) · 베타 테스트 및 디버깅(0%, 10.4 ~ 10.7) · 개발문서 작성(0%, 10.10 ~ 10.14 ) - DLS 운영 · 회원 탈퇴 신청 및 문의 상담 : 지속 업무 · 버그 및 기능 수정 : 지속 업무 - Cy-Learn 시스템 장애 분석 (지속업무) · 장애 원인 조사 중 |