## 5월4주0527
주간업무보고(05/27)
마케팅실 / 5월 4주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/23~5/27) | 추진사항(5/30~6/3)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 수립지연 | 세미나 기본계획 수립
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 교육컨설팅 진행 합의 | 컨설팅(안) 제약협 전달(6/1)
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설사업 협의체 파악 진행 | 건설업체 제휴대상 조사 분석
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  |  | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 해상 방문 | 백화점, 중공업그룹 방문
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 택배 윤리경영 운영계획서 작성 진행 | 택배 윤리경영 발송 및 그룹용 작성
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 사이버MBA계약합의/한화 협력 미팅 | MBA 계약체결/한화 내방
| - 시장확대 |  |  | MBC 문화센터 미팅, 표준협회 공동사업 | MBC 문화센터 사업모델 작성

## 5월4주0520
주간업무보고(05/20)
마케팅실 / 5월 3-4주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/16~5/20) | 추진사항(5/23~5/27)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 6월 네째주로 추진/제약협회도 적극적 | 세미나 기본계획 수립/제약협 조율
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 제약협회 교육컨설팅 협력 의사 확인 | 컨설팅 활용영역 기획(진단,교육체계등)
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설아카데미 전자신문 기사화 | 건설산업 협의체 현황 파악
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 마케팅 채널 대상자 미팅(벨류에듀) | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 아산병원,엔지니어링 방문 | 현대관계사 추진 계획 수립
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 7월 그룹 윤리경영 추진 착수 | 택배용 윤리경영 운영계획서 보고
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 표준협회 사업협력 협의 | 사이버MBA 계약 추진/한화 미팅
| - 시장확대 |  |  | 롯데연수원, 아스텍 방문 | 롯데연수원 자료 송부

## 5월3주0513
주간업무보고(05/13)
마케팅실 / 5월 2-3주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/9~5/13) | 추진사항(5/16~5/20)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 제약협회 교육원 당원에 제안 | 6월 추진 일정 검토
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 안국약품 역량진단 계약 합의 | 제약 기존 교육체계 수립 검토
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 당원 건설사 대상 서비스 현황 점검 | 건설사업 협의체 현황 파악
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 마케팅 전문회사에 채널 활동 제안 | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 해상 방문/산업개발 내방 | 현대관계사 추진 계획 수립
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 상선 방문 | 그룹 교육체계 진행 현황 점검/증권방문
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 사이버MBA, SDS, LG 사업책임자 미팅 | 사이버MBA 계약 추진/한화 미팅