## 6월4주0617
주간업무보고(06/17)
마케팅실 / 6월4주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(6/13~6/17) | 추진계획(6/20~6/24)
1 | 제약산업 | - 제약협회 컨설팅 사업 | 6/1 | 6/24 | 협회에 사이버교육센터 제안 및 협의 | 협회와 사이버교육센터 설문지 양식 송부
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/15 | 시원아이비티 1차 사업참여 의향서 접수 | 시원아이비티 회사 현황 조사
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 7월 중순 세미나 개최 추진 | 세미나 운영계획 수립
|  | -제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 | 외주인력 투입관련 보고 대기 | 외주인력 투입관련 방침 확정
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 6/30 | 내용 구성 | 내용 완료 / 제작 지시
|  | - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설업체 제휴대상 조사 분석 | 건설업체 제휴
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 롯데연수원 자료 제공 | 롯데연수원 방문 및 추진 협의
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 6/30 | 택배 계약 완료 | 상선/중권 윤경 제안
|  | - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 중공업 WLP 안내 | 현대관계사 전체 WLP 홍보, 해상 방문
|  | - 현대관계사 저변 확대 |  |  | 엔지니어링 윤리경영 계약 | 백화점, HIT외 2~3개사 윤경 제안
4 | 제휴 | - 빅5 관계 강화 | 6/1 | 6/30 | MBA 계약 품의 | 삼성SDS, 크레쥬, 한화 접촉
|  | - CP 확대 |  |  | 휴넷 제안서 검토, 나날 윤리경영 계약 | 휴넷 검토 결과 송부, CP 현황 점검
|  | - 시장 확대 |  |  |  | MBC 제휴 구체화
5 | Project | - 시스템 MA건 추진 | 6/1 | 6/24 | RMP(6/15), 노아(6/16) 미팅 | RMP 데모, 노아 공문 접수
|  | - 교육담당자포럼 | 6/3 | 6/20 | 참가자 접수 진행 및 참가자 확보(19명) | 참가자 확정 및 준비(기획실)
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 6/16 | 제안서 제출 | 방문
|  | - 브로셔 우편 발송 | 6/3 | 6/10 | 완료
|  | - MR교육 투터제도 개선 | 6/3 | 6/10 |  | 튜터 선정 완료
|  | - 기관평가 준비 | 6/1 | 6/14 | 마케팅실 작성 부문 완료 | 기관평가 준비 지원

## 6월3주0610
주간업무보고(06/10)
마케팅실 / 6월3주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(6/7~6/10) | 추진사항(6/13~6/17)
1 | 제약산업 | - 제약협회 컨설팅 사업 | 6/1 | 6/24 | 제약협 자료 요청 | 협회 임원 보고용 자료 전달
|  | - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 진행 | 세미나 기본계획 확정
[5 empty] | 교육담당자 워크샵 소개 | 제약사 대상 1일 또는 6개월 모델 결정
|  | - 제약협회 교육원 사이런 오픈 |  |  | 변화혁신, MBA 과정 검토 | 제약협회 사이런 교육체계 구성
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 6/30 | 내용 검토 | 내용 완료
|  | - 건설산업 협의체 제휴 |  |  |  | 건설업체 제휴대상 조사 분석
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 롯데연수원 자료 제공 | 롯데연수원 제안
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 6/30 | 현대택배 확정, 현대상선 제안 | 현대상선/현대증권 제안, 택배 준비
|  | - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 현대해상 PT, 현대차그룹 포럼 안내 | 해상, 중공업 방문
|  | - 현대관계사 저변 확대 |  |  | 엔지니어링 윤경 제안 | 엔지니어링 윤리경영 계약, 2~3개사 제안
4 | 제휴 | - 빅5 관계 강화 | 6/1 | 6/30 | MBA 계약 체결-여성리더십등 | 삼성SDS 방문
|  | - CP 확대 |  |  | 휴넷 변화혁신 제안서 접수 | 휴넷 제안서 피드백
|  | - 시장 확대 |  |  | MBC 측 운영대행 요청 | MBC MOU 구체화, HP/시사/중소기업 점검
5 | Project | - 시스템 MA건 추진 | 6/1 | 6/24 | RMP 회사소개 접수 | RMP(6/15), 노아(6/16) 미팅
|  | - 교육담당자포럼 | 6/3 | 6/20 | 6명 접수/현대차, 상선, MBC등 | 참가자 접수 진행 및 참가자 확보
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 6/16 | 태준 문철상무 미팅 | 제안서 제출
|  | - 브로셔 우편 발송 | 6/3 | 6/10 | 브로셔 발송 완료 | 브로셔 발송사 추가 연락, 실/팀장 지원 요청
|  | - MR교육 투터제도 개선 | 6/3 | 6/10 | 강사 인원 최소화 집중관리 방안 검토 | 강사 신고 완료
|  | - 기관평가 준비 | 6/1 | 6/14 |  | 마케팅실 작성 부문 완료

## 6월2주0603
주간업무보고(06/03)
마케팅실 / 6월2주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/30~6/3) | 추진사항(6/7~6/10)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 준비(윤정희선임) | 세미나 기본계획 확정
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 컨설팅(안) 제약협 전달(6/2) | 협회 임원 보고용 자료 전달(6/9)
|  |  |  | 협회 제약사 교육담당자 포럼 요청 | 1일 워크샵 또는 6개월 모델 결정
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  |  | 건설업체 제휴대상 조사 분석
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 롯데연수원 사업 소개 | 롯데연수원 제안
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 엔지니어링 윤리경영 제안 | 해상 PT
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 택배 윤경 제안(7/1교육) | 엘리베이터, 상선 윤경 제안
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 한화 인력공단 PGT 협의(불참) | MBA 계약체결
| - 시장확대 |  |  | MBC 사업모델 합의 | MBC MOU 구체화

## 6월1주0527
주간업무보고(05/27)
마케팅실 / 6월 1주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/23~5/27) | 추진사항(5/30~6/3)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 수립지연 | 세미나 기본계획 수립
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 교육컨설팅 진행 합의 | 컨설팅(안) 제약협 전달(6/1)
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설사업 협의체 파악 진행 | 건설업체 제휴대상 조사 분석
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  |  | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 해상 방문 | 백화점, 중공업그룹 방문
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 택배 윤리경영 운영계획서 작성 진행 | 택배 윤리경영 발송 및 그룹용 작성
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 사이버MBA계약합의/한화 협력 미팅 | MBA 계약체결/한화 내방
| - 시장확대 |  |  | MBC 문화센터 미팅, 표준협회 공동사업 | MBC 문화센터 사업모델 작성

## 5월4주0520
주간업무보고(05/20)
마케팅실 / 5월 3-4주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/16~5/20) | 추진사항(5/23~5/27)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 6월 네째주로 추진/제약협회도 적극적 | 세미나 기본계획 수립/제약협 조율
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 제약협회 교육컨설팅 협력 의사 확인 | 컨설팅 활용영역 기획(진단,교육체계등)
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설아카데미 전자신문 기사화 | 건설산업 협의체 현황 파악
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 마케팅 채널 대상자 미팅(벨류에듀) | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 아산병원,엔지니어링 방문 | 현대관계사 추진 계획 수립
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 7월 그룹 윤리경영 추진 착수 | 택배용 윤리경영 운영계획서 보고
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 표준협회 사업협력 협의 | 사이버MBA 계약 추진/한화 미팅
| - 시장확대 |  |  | 롯데연수원, 아스텍 방문 | 롯데연수원 자료 송부

## 5월3주0513
주간업무보고(05/13)
마케팅실 / 5월 2-3주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/9~5/13) | 추진사항(5/16~5/20)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 제약협회 교육원 당원에 제안 | 6월 추진 일정 검토
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 안국약품 역량진단 계약 합의 | 제약 기존 교육체계 수립 검토
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 당원 건설사 대상 서비스 현황 점검 | 건설사업 협의체 현황 파악
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 마케팅 전문회사에 채널 활동 제안 | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 해상 방문/산업개발 내방 | 현대관계사 추진 계획 수립
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 상선 방문 | 그룹 교육체계 진행 현황 점검/증권방문
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 사이버MBA, SDS, LG 사업책임자 미팅 | 사이버MBA 계약 추진/한화 미팅