## Sheet2
주간업무보고(07/29)
마케팅실 / 8월 1주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(7/25~7/30) | 추진계획(8/1~8/6)
1 | 제약산업 | - 제약협회 사이버아카데미 오픈 | 6/1 | 8/23 | 설문 1차 분석 - 긍정적 의견 | 설문최종분석
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/29 | 실행계획 수령 | 포탑스 계약 추진
|  | - 제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 8/20 | 사이트 수정 진행 | 사이트 수정 진행
|  | - 기타 Project | 7/1 | 7/31 | 인증시험 채점완료 통보(76%)
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 7/14 |  | 브로셔 제작 진행
|  | - 현대건설, 현산 정기 관리 | 6/1 | 11/30 |  | 건설, 현산 방문
|  | - 건설산업 단체 제휴 | 6/1 | 8/12 |  | 건설협회 방문
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축(2~3개) | 6/1 | 8/26 |  | 마케팅 채널 구축 추진
|  | - 기타 project | 6/1 | 8/26 |  | 부동산디벨로퍼 연기
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 8/30 |  | 그룹 교육부서장 간담회 추진계획 수립
|  | - 현대관계사 시장 확대 | 6/1 | 12/30
|  | - 중공업, 백화점, 해상, 전자 유대강화 | 7/1 | 8/30 |  | 현대관계사 시장 점검
4 | 제휴 | - 이러닝 중견업체 협의체 구성 | 6/1 | 8/12
|  | - 전략적 파트너사 계약 | 6/15 | 7/14 |  | 시스템 파트너사 검토
|  | - ASP 안정적 시장 구축 | 5/1 | 7/30 |  | 표준협회컨설팅 TPS 추진 방안 협의
5 | Project | - KT&G 과정개발/운영 | 7/7 | 7/30 | 제안요청서 수령 | 제안서 발송(8/3)
|  | - 교육담당자포럼 | 6/1 | 8/19 |  | 3차 포럼 준비
|  | - 태준제약 ASP | 6/9 | 8/26 | 실행계획 및 최종자료 송부 | 계약 추진
|  | - 국민은행 위탁교육/윤리경영 | 6/24 | 7/30 |  | 추가 협의
|  | - 강의장 특별 임대 | 6/27 | 8/30 | 웅진그룹 임대 | 피닉스센터 장기 임대 방침 결정
|  | - 아트센터 콘솔아카데미 사업 | 7/20 | 8/30 | 사업 추가 제안 접수 검토 | 사업성 분석
|  | - BL 활성화 | 6/1 | 8/10 | 여성리더십 5명 신청 | 여성리더십 실행
E | 종료 | - 기관평가 자료 준비 | 6/1 | 완료 |  | 기관평가 자료 제출
|  | - 브로셔 발송 | 6/3 | 완료 |  | 400매 우편 발송
|  | - 시스템 MA 합의서 체결 | 6/1 | 완료 |  | 노아 수정공문 접수(개발팀)
|  | - 제약 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 |  | 세미나 후속조치(참석자 컨텍)

## 7월4주0722
주간업무보고(07/22)
마케팅실 / 7월 4주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(7/18~7/23) | 추진계획(7/25~7/30)
1 | 제약산업 | - 제약협회 사이버아카데미 오픈 | 6/1 | 8/23 | 세미나시 설문조사(38부 수령) | 설문분석 및 제약협회 보고
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/29 |  | 사업계획 수령 및 계약 추진
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 세미나 실시(63명 참석) | 세미나 후속조치(참석자 컨텍)
|  | - 제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 | 사이트 수정 기획안 송부 | 사이트 수정 진행
|  | - 기타 Project | 7/1 | 7/31 | 인증시험 채점완료 | 인증시험 채점결과 제약협회 보고
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 7/14 | 브로셔 내용 수정 | 브로셔 디자인 작업 착수
|  | - 현대건설, 현산 정기 관리 | 6/1 | 11/30 | 현산 9월 교육 협의 | 건설방문
|  | - 건설산업 단체 제휴 | 6/1 | 8/12
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축(2~3개) | 6/1 | 8/26 | 마케팅 채널 대상 업체 조사 | 마케팅 채널 제안 접수
|  | - 기타 project | 6/1 | 8/26 | 부동산디벨로퍼 홍보 진행 | 부디 수강생 모집 가속화
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 8/30 |  | 상선 윤경 실시 협의
|  | - 현대관계사 시장 확대 | 6/1 | 12/30
|  | - 중공업, 백화점, 해상, 전자 유대강화 | 7/1 | 8/30 |  | 중공업, 아스텍 ASP 확대 제안
4 | 제휴 | - 이러닝 중견업체 협의체 구성 | 6/1 | 8/12
|  | - 전략적 파트너사 계약 | 6/15 | 7/14
|  | - ASP 안정적 시장 구축 | 5/1 | 7/30 | HIT, 교보문고, 표준협회 사업 추진 협의 | 표준협회컨설팅 TPS 추진 방안 협의
5 | Project | - KT&G 과정개발/운영 | 7/7 | 7/30 | 제안 일정 확인(차주) | RFP 수령 및 대응
|  | - 교육담당자포럼 | 6/1 | 8/19
|  | - 태준제약 ASP | 6/9 | 8/26 | 태준제약 내부 품의 진행 | 계약 추진
|  | - 국민은행 위탁교육/윤리경영 | 6/24 | 7/30 |  | 추가 협의
|  | - 강의장 특별 임대 | 6/27 | 8/30 |  | 웅진그룹 임대(7/25)
|  | - 아트센터 콘솔아카데미 사업 | 7/20 | 8/30 | 사업 기초 제안 접수 검토 | 사업 추가 제안 접수 검토
|  | - BL 활성화 | 6/1 | 8/10 | 여성리더십 5명 신청 | 여성리더십 모집 계속
E | 종료 | - 기관평가 자료 준비 | 6/1 | 완료 |  | 기관평가 자료 제출
|  | - 브로셔 발송 | 6/3 | 완료 |  | 400매 우편 발송
|  | - 시스템 MA 합의서 체결 | 6/1 | 완료 |  | 노아 수정공문 접수(개발팀)

## 7월3주0715
주간업무보고(07/15)
마케팅실 / 7월 3주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(7/11~7/16) | 추진계획(7/18~7/23)
1 | 제약산업 | - 제약협회 사이버아카데미 오픈 | 6/1 | 8/23 | 세미나시 설문조사 시행 | 세미나 설문조사
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/29 |  | 사업자 선정 및 사업계획 수립
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 세미나 참석신청 40명 | 세미나 실시
|  | - 제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 |  | 제약협회와 추진방향 협의
|  | - 기타 Project | 7/1 | 7/31 | 보령제약 액션MR 종료/인증시험(62명) | 인증시험 채점
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 7/14 | 브로셔 원고제작 완료 | 브로셔 디자인 작업
|  | - 현대건설, 현산 정기 관리 | 6/1 | 11/30 | 현산 공인중개사 과정 제안 | 현산 윤리경영 제안, 건설 해외과정 제안
|  | - 건설산업 단체 제휴 | 6/1 | 8/12 | 건설협회 협의-공무과정 자체 제작중 | 건설협회 방문
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축(2~3개) | 6/1 | 8/26 |  | 롯데연수원 추가 제안
|  | - 기타 project | 6/1 | 8/26 | 부동산디벨로퍼 BL 홍보 착수 | 부디 홍보 계속, 신영 ASP 제안
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 8/30 |  | 상선, 아산 윤경 제안 방문
|  | - 현대관계사 시장 확대 | 6/1 | 12/30 |  | 엔지니어링 방문(윤경)
|  | - 중공업, 백화점, 해상, 전자 유대강화 | 7/1 | 8/30 | 아스텍 ASP 과정 확대 제안 | 해상(여성리더십), 중공업(ASP 확대) 방문
4 | 제휴 | - 이러닝 중견업체 협의체 구성 | 6/1 | 8/12
|  | - 전략적 파트너사 계약 | 6/15 | 7/14 |  | 시스템 특화기업 대상 업체 선정
|  | - ASP 안정적 시장 구축 | 5/1 | 7/30 |  | ASP 시장 총괄 점검
5 | Project | - KT&G 과정개발/운영 | 7/7 | 7/30 | 8월 교육운영제안(7/12) | 개발/운영 추가 사항 확인
|  | - 교육담당자포럼 | 7/1 | 7/15 | 30명 참석 예상(7/15) | 2차 포럼 참석자 추가 조치
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 7/20 | 태준 결재완료/태준 회장님 시연 | 계약 추진
|  | - 국민은행 위탁교육/윤리경영 | 6/24 | 7/30 |  | 추가협의
|  | - 강의장 특별 임대 | 6/27 | 8/30 | 강의장 임대 홍보 메일 발송 | 강의장 임대 홍보
|  | - BL 활성화 | 6/1 | 8/10 | 여성리더십 홍보 착수 | 여성리더십 홍보 계속
E | 종료 | - 기관평가 자료 준비 | 6/1 | 완료 |  | 기관평가 자료 제출
|  | - 브로셔 발송 | 6/3 | 완료 |  | 400매 우편 발송
|  | - 시스템 MA 합의서 체결 | 6/1 | 완료 |  | 노아 수정공문 접수(개발팀)

## 7월2주0708
주간업무보고(07/08)
마케팅실 / 7월 2주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(7/4~7/9) | 추진계획(7/11~7/16)
1 | 제약산업 | - 제약협회 사이버아카데미 오픈 | 6/1 | 8/23 | Biz_EMS를 통한 설문지 제작 진행 | Biz-EMS를 통한 설문지 발송/세미나 연계
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/29 | 포탑스 제안서 수령(단독계약 요청) | 시원-포탑스 중 1개 우선 협상 대상 선정
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 협회에 기획/공문 발송, 행사장/강사 완료 | 참가자 모집 활동
|  | - 제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 | 미진행 | 제약협회에 개발 일정 통보
|  | - 기타 Project | 7/1 | 7/31 |  | 보령 액션MR진행(11~13) 인증시험(16)
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 7/14 |  | 브로셔 원고제작 완료
|  | - 현대건설, 현산 정기 관리 | 6/1 | 11/30 | 현대건설 윤리경영 추가, 현산 공인중개사 제안 | 건설/현산 방문
|  | - 건설산업 단체 제휴 | 6/1 | 8/12 |  | 건설협회 방문
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축(2~3개) | 6/1 | 8/26 | 롯데연수원 제안 | 롯데연수원 추가 제안
|  | - 기타 project | 6/1 | 8/26 | 신영 ASP 제안 | 신영 ASP 추가 제안, 부동산디벨로퍼 BL 홍보
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 8/30 | 상선, 엘리베이터 윤경 제안 | 상선 윤경 추가 제안, 아산 윤경 제안
|  | - 현대관계사 시장 확대 | 6/1 | 12/30 | 현대관계사 WLP 홍보 | 현대관계사 WLP 홍보
|  | - 중공업, 백화점, 해상, 전자 유대강화 | 7/1 | 8/30 | 해상 여성리더십 제안 | 중공업, 아스텍 ASP 과정 확대 제안
4 | 제휴 | - 이러닝 중견업체 협의체 구성 | 6/1 | 8/12
|  | - 전략적 파트너사 계약 | 6/15 | 7/14
|  | - ASP 안정적 시장 구축 | 5/1 | 7/30 |  | ASP 진행 고객사 현황 점검
5 | Project | - KT&G 과정개발/운영 | 7/7 | 7/30 | 방문/과정개발 제안(7/8) | 8월 교육운영제안(7/12)
|  | - 교육담당자포럼 | 7/1 | 7/15 | 추가 5명 접수, 총 30명 확보 | 추가 모집 및 포럼(7/15)
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 7/20 | 실행계획서 제출(품의 수준) | 실행계획서 보완 및 PT 준비
|  | - 국민은행 위탁교육/윤리경영 | 6/24 | 7/30 | 과정 안내서 발송 | 추가 협의
|  | - 강의장 특별 임대 | 6/27 | 8/30 | 강의장 임대 홍보 | 강의장 임대 홍보 메일 발송
|  | - BL 활성화 | 6/1 | 8/10 |  | 부동산디벨로퍼, 여성리더십 홍보
E | 종료 | - 기관평가 자료 준비 | 6/1 | 완료 | 기관평가 자료 제출
|  | - 브로셔 발송 | 6/3 | 완료 | 400매 우편 발송
|  | - 시스템 MA 합의서 체결 | 6/1 | 완료 | 노아 수정공문 접수(개발팀)

## 7월1주0701
주간업무보고(07/01)
마케팅실 / 7월 1주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(6/27~7/1) | 추진계획(7/4~7/9)
1 | 제약산업 | - 제약협회 사이버아카데미 오픈 | 6/1 | 8/23 | 협회 설문내용 협의 및 발송 준비 | 제약 교육담당자 설문지 발송(이메일)
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/29 | 포탑스 미취업자 사업 참여 제안 | 시원아이비티. 포탑스 운영전략 수립
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 세미나 운영 일정 확정(7/20. 무료) | 협회 공문 발송 지원, 행사 준비
|  | - 제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 |  | 협회 개발 일정 통보
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 7/14 | 브로셔 내용 구성 | 브로셔 제작 진행
|  | - 현대건설, 현산 정기 관리 | 6/1 | 11/30 | 건설 윤리경영 종료 | 윤리경영 결과 보고, 현산 방문
|  | - 건설산업 단체 제휴 | 6/1 | 8/12 |  | 건설회관 방문
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축(2~3개) | 6/1 | 8/26 | 신영 건설아카데미 소개 | 롯데연수원 제안, 신영 ASP 협의
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 8/30 |  | 아산, 상선, 엘리베이터 윤경 제안
|  | - 현대관계사 시장 확대 | 6/1 | 12/30 |  | 현대관계사 WLP 홍보
|  | - 중공업, 백화점, 해상, 전자 유대강화 | 7/1 | 8/30 |  | 중공업, 해상, 전자 ASP 과정 확대 제안
4 | 제휴 | - 이러닝 중견업체 협의체 구성 | 6/1 | 8/12 |  | 크레쥬 정보 확보
|  | - 전략적 파트너사 계약 | 6/15 | 7/14 | 외주 특화기업 선정 기획 | 외주 특화기업 모집 착수
|  | - ASP 안정적 시장 구축 | 5/1 | 7/30
5 | Project | - 시스템 MA 합의서 체결 | 6/1 | 6/30 |  | 노아 합의서 작성
|  | - 교육담당자포럼 | 7/1 | 7/15 | 포럼 안내 메일 발송 | 포럼 참석자 추가 모집(추가 목표 5명)
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 7/20 | 6/29 방문-VOD 데모 | 실행계획서 제출(품의 수준)
|  | - 국민은행 위탁교육/윤리경영 | 6/24 | 7/30 |  | 과정 안내서 발송
|  | - 강의장 특별 임대 | 6/27 | 8/30 | 강의장 임대 홍보 및 가격정책 수립 | 강의장 임대 홍보
|  | - BL 활성화 | 6/1 | 8/10 |  | 여성리더십 홍보
E | 종료 | - 기관평가 자료 준비 | 6/1 | 완료
|  | - 브로셔 발송 | 6/3 | 완료

## 6월5주0623
주간업무보고(06/23)
마케팅실 / 6월 5주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(6/20~6/24) | 추진계획(6/27~7/1)
1 | 제약산업 | - 제약협회 사이버아카데미 오픈 | 6/1 | 8/23 | 제약 교육담당자 설문지 제작 | 협회 설문내용 협의 및 발송 준비(7/5~7/8)
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/29 | 시원아이비티 회사 현황 조사 | 시원아이비티 1차 사업참여 의향서 접수
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 세미나 운영계획 수립 | 세미나 운영계획 보고
|  | - 제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 | 외주인력 투입관련 방침 검토중 | 사이트 개편일정 확정
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 7/14 |  | 브로셔 내용 구성 완료
|  | - 현대건설, 현산 정기 관리 | 6/1 | 11/30 | 현산 문서작성과정 결재 진행 중 | 건설, 현산 방문(6/30)
|  | - 건설산업 단체 제휴 | 6/1 | 8/12 |  | 건설협회 방문(6/30)
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축(2~3개) | 6/1 | 8/26 |  | 롯데연수원 방문
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 8/30 | 중권 윤경 제안(1차 거절) | 아산, 상선, 엘리베이터 윤경 제안
|  | - 현대관계사 시장 확대 | 6/1 | 12/30 | 현대관계사 WLP 홍보, 팬텍 강의장 임대 | 엔지니어링 윤경 점검
|  | - 중공업, 백화점, 해상, 전자 유대강화 | 7/1 | 8/30 | 하이닉스, 해상 WLP 참석 | 해상 방문
4 | 제휴 | - 이러닝 중견업체 협의체 구성 | 6/1 | 8/12 | 삼성SDS 협력 요청, 이러닝연합회 회의 | 연합회 섹터 카운실 점검
|  | - 전략적 파트너사 계약 | 6/15 | 7/14 | 나날 과정 검토, 이메니지먼트 개발 능력 검토 | 정기 파트너사 계약안 보고 및 업체 섭외
|  | - ASP 안정적 시장 구축 | 5/1 | 7/30 | 중공업,아스텍,배움,C21 매출 발생 | HP, 시사, 중소연수원 실적 검토
5 | Project | - 시스템 MA 합의서 체결 | 6/1 | 6/30 | 노아 공문 접수 및 보완 요청 | 노아 합의서 작성
|  | - 교육담당자포럼 | 6/3 | 6/30 | 1차 포럼 개최 | 포럼 참가자 후속 조치
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 6/16 | 제안서 제출 | 6/29 방문 예정-VOD 데모
|  | - 국민은행 위탁교육/윤리경영 | 6/24 | 7/30 | 천안 연수원 방문 | 추가 자료 제공
|  | - 강의장 특별 임대 | 6/27 | 8/30 | 팬텍 임대(전일/5일간) | 강의장 임대 홍보 및 가격정책 수립
|  | - BL 활성화 | 6/1 | 8/10 |  | 여성리더십 홍보 준비
E | 종료 | - 기관평가 자료 준비 | 6/1 | 완료 | 6.24 직능원 서류 제출
|  | - 브로셔 발송 | 6/3 | 완료 | 6.10 400여부 우편/메일 발송

## 6월4주0617
주간업무보고(06/17)
마케팅실 / 6월4주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(6/13~6/17) | 추진계획(6/20~6/24)
1 | 제약산업 | - 제약협회 컨설팅 사업 | 6/1 | 6/24 | 협회에 사이버교육센터 제안 및 협의 | 협회와 사이버교육센터 설문지 양식 송부
|  | - 미취업자 MR 사업자 선정 | 6/1 | 7/15 | 시원아이비티 1차 사업참여 의향서 접수 | 시원아이비티 회사 현황 조사
|  | - 제약사 HRD 세미나 | 6/1 | 7/20 | 7월 중순 세미나 개최 추진 | 세미나 운영계획 수립
|  | -제약협회 사이트 개편 추진 | 4/15 | 7/31 | 외주인력 투입관련 보고 대기 | 외주인력 투입관련 방침 확정
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 6/30 | 내용 구성 | 내용 완료 / 제작 지시
|  | - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설업체 제휴대상 조사 분석 | 건설업체 제휴
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 롯데연수원 자료 제공 | 롯데연수원 방문 및 추진 협의
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 6/30 | 택배 계약 완료 | 상선/중권 윤경 제안
|  | - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 중공업 WLP 안내 | 현대관계사 전체 WLP 홍보, 해상 방문
|  | - 현대관계사 저변 확대 |  |  | 엔지니어링 윤리경영 계약 | 백화점, HIT외 2~3개사 윤경 제안
4 | 제휴 | - 빅5 관계 강화 | 6/1 | 6/30 | MBA 계약 품의 | 삼성SDS, 크레쥬, 한화 접촉
|  | - CP 확대 |  |  | 휴넷 제안서 검토, 나날 윤리경영 계약 | 휴넷 검토 결과 송부, CP 현황 점검
|  | - 시장 확대 |  |  |  | MBC 제휴 구체화
5 | Project | - 시스템 MA건 추진 | 6/1 | 6/24 | RMP(6/15), 노아(6/16) 미팅 | RMP 데모, 노아 공문 접수
|  | - 교육담당자포럼 | 6/3 | 6/20 | 참가자 접수 진행 및 참가자 확보(19명) | 참가자 확정 및 준비(기획실)
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 6/16 | 제안서 제출 | 방문
|  | - 브로셔 우편 발송 | 6/3 | 6/10 | 완료
|  | - MR교육 투터제도 개선 | 6/3 | 6/10 |  | 튜터 선정 완료
|  | - 기관평가 준비 | 6/1 | 6/14 | 마케팅실 작성 부문 완료 | 기관평가 준비 지원

## 6월3주0610
주간업무보고(06/10)
마케팅실 / 6월3주
NO | 구분 | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(6/7~6/10) | 추진사항(6/13~6/17)
1 | 제약산업 | - 제약협회 컨설팅 사업 | 6/1 | 6/24 | 제약협 자료 요청 | 협회 임원 보고용 자료 전달
|  | - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 진행 | 세미나 기본계획 확정
[5 empty] | 교육담당자 워크샵 소개 | 제약사 대상 1일 또는 6개월 모델 결정
|  | - 제약협회 교육원 사이런 오픈 |  |  | 변화혁신, MBA 과정 검토 | 제약협회 사이런 교육체계 구성
2 | 건설산업 | - 건설과정 브로셔 제작 | 6/1 | 6/30 | 내용 검토 | 내용 완료
|  | - 건설산업 협의체 제휴 |  |  |  | 건설업체 제휴대상 조사 분석
|  | - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 롯데연수원 자료 제공 | 롯데연수원 제안
3 | 현대 | - 현대그룹 윤리경영 실시 | 6/1 | 6/30 | 현대택배 확정, 현대상선 제안 | 현대상선/현대증권 제안, 택배 준비
|  | - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 현대해상 PT, 현대차그룹 포럼 안내 | 해상, 중공업 방문
|  | - 현대관계사 저변 확대 |  |  | 엔지니어링 윤경 제안 | 엔지니어링 윤리경영 계약, 2~3개사 제안
4 | 제휴 | - 빅5 관계 강화 | 6/1 | 6/30 | MBA 계약 체결-여성리더십등 | 삼성SDS 방문
|  | - CP 확대 |  |  | 휴넷 변화혁신 제안서 접수 | 휴넷 제안서 피드백
|  | - 시장 확대 |  |  | MBC 측 운영대행 요청 | MBC MOU 구체화, HP/시사/중소기업 점검
5 | Project | - 시스템 MA건 추진 | 6/1 | 6/24 | RMP 회사소개 접수 | RMP(6/15), 노아(6/16) 미팅
|  | - 교육담당자포럼 | 6/3 | 6/20 | 6명 접수/현대차, 상선, MBC등 | 참가자 접수 진행 및 참가자 확보
|  | - 태준제약 제안 | 6/9 | 6/16 | 태준 문철상무 미팅 | 제안서 제출
|  | - 브로셔 우편 발송 | 6/3 | 6/10 | 브로셔 발송 완료 | 브로셔 발송사 추가 연락, 실/팀장 지원 요청
|  | - MR교육 투터제도 개선 | 6/3 | 6/10 | 강사 인원 최소화 집중관리 방안 검토 | 강사 신고 완료
|  | - 기관평가 준비 | 6/1 | 6/14 |  | 마케팅실 작성 부문 완료

## 6월2주0603
주간업무보고(06/03)
마케팅실 / 6월2주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/30~6/3) | 추진사항(6/7~6/10)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 준비(윤정희선임) | 세미나 기본계획 확정
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 컨설팅(안) 제약협 전달(6/2) | 협회 임원 보고용 자료 전달(6/9)
|  |  |  | 협회 제약사 교육담당자 포럼 요청 | 1일 워크샵 또는 6개월 모델 결정
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  |  | 건설업체 제휴대상 조사 분석
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 롯데연수원 사업 소개 | 롯데연수원 제안
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 엔지니어링 윤리경영 제안 | 해상 PT
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 택배 윤경 제안(7/1교육) | 엘리베이터, 상선 윤경 제안
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 한화 인력공단 PGT 협의(불참) | MBA 계약체결
| - 시장확대 |  |  | MBC 사업모델 합의 | MBC MOU 구체화

## 6월1주0527
주간업무보고(05/27)
마케팅실 / 6월 1주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/23~5/27) | 추진사항(5/30~6/3)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 세미나 기본계획 수립지연 | 세미나 기본계획 수립
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 교육컨설팅 진행 합의 | 컨설팅(안) 제약협 전달(6/1)
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설사업 협의체 파악 진행 | 건설업체 제휴대상 조사 분석
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  |  | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 해상 방문 | 백화점, 중공업그룹 방문
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 택배 윤리경영 운영계획서 작성 진행 | 택배 윤리경영 발송 및 그룹용 작성
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 사이버MBA계약합의/한화 협력 미팅 | MBA 계약체결/한화 내방
| - 시장확대 |  |  | MBC 문화센터 미팅, 표준협회 공동사업 | MBC 문화센터 사업모델 작성

## 5월4주0520
주간업무보고(05/20)
마케팅실 / 5월 3-4주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/16~5/20) | 추진사항(5/23~5/27)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 6월 네째주로 추진/제약협회도 적극적 | 세미나 기본계획 수립/제약협 조율
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 제약협회 교육컨설팅 협력 의사 확인 | 컨설팅 활용영역 기획(진단,교육체계등)
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 건설아카데미 전자신문 기사화 | 건설산업 협의체 현황 파악
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 마케팅 채널 대상자 미팅(벨류에듀) | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 아산병원,엔지니어링 방문 | 현대관계사 추진 계획 수립
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 7월 그룹 윤리경영 추진 착수 | 택배용 윤리경영 운영계획서 보고
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 표준협회 사업협력 협의 | 사이버MBA 계약 추진/한화 미팅
| - 시장확대 |  |  | 롯데연수원, 아스텍 방문 | 롯데연수원 자료 송부

## 5월3주0513
주간업무보고(05/13)
마케팅실 / 5월 2-3주
NO | 업무 항목 | SD | TD | 진행사항(5/9~5/13) | 추진사항(5/16~5/20)
1 | 제약협회 관계 강화 | 5/9 | 6/24
| - 제약사 HRD 세미나 |  |  | 제약협회 교육원 당원에 제안 | 6월 추진 일정 검토
| - 제약 기본 교육체계 수립 |  |  | 안국약품 역량진단 계약 합의 | 제약 기존 교육체계 수립 검토
2 | 건설아카데미 사업범위 확산 | 5/9 | 7/25
| - 건설산업 협의체 제휴 |  |  | 당원 건설사 대상 서비스 현황 점검 | 건설사업 협의체 현황 파악
| - 건설산업 마케팅 채널 구축 |  |  | 마케팅 전문회사에 채널 활동 제안 | 마케팅 채널에 제공 수수료 범위 검토
3 | 현대관계사 사업관계 확보 | 5/10 | 8/31
| - 현대관계사 관계 강화 |  |  | 해상 방문/산업개발 내방 | 현대관계사 추진 계획 수립
| - 그룹 이러닝 교육기반 구축 |  |  | 상선 방문 | 그룹 교육체계 진행 현황 점검/증권방문
4 | 이러닝 2위권 업체 연계 강화 | 5/10 | 10/30
| - 사업제휴 확대 |  |  | 사이버MBA, SDS, LG 사업책임자 미팅 | 사이버MBA 계약 추진/한화 미팅