## 3월4주차
마케팅실 |  |  |  |  | 팜아카데미파트 주간업무보고
4월 3주차(04/11~04/15) | [14 empty] | 작성자 : 윤정희 선임연구원
구분 |  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
MR 재직자 | 교육현황 |  | 1월: 동화약품( 9 명) *기간:1/17~6/16 | 174명
|  |  | 기타 4명 | 안국약품( 10 명) *기간:2/7~6/30
보령제약( 31 명) 서울제약( 4 명) * 기간:2/15~7/14
동아제약(63명)태준제약(10명)CMP(1명) * 기간:3/11~8/10
유한양행( 40 명) 삼양사( 2 명) * 기간:4/11~9/10
| 인원 | 1단계 | 1월: 11; 2월: 46; 3월: 76; 4월: 42 | 175
|  | 2단계 | 1월: 6; 2월: 11; 3월: 46; 4월: 76 | 139
|  | 3단계 | 1월: 3; 2월: 6; 3월: 9; 4월: 46 | 64
|  | 4단계 | 1월: 14; 2월: 3; 3월: 4; 4월: 9 | 30
5단계
| 소계 |  | 1월: 34; 2월: 66; 3월: 135; 4월: 173 | 408
MR 구직자(입과자) |  |  | 2월: 6; 3월: 2; 4월: 3 | 11
PM Colleage |  |  | 3월: 11 | 11
GMP
인증시험 |  |  | 3월: 81; 7월: 예정; 10월: 예정; 12월: 예정 | 81
구분 |  | 實施事項 | 7월: 計劃事項
주 요 업 무 현 황 |  | ■ MR 컨텐츠 품질안정화 방안 수립 | 7월: ■ MR 컨텐츠 품질안정화 방안 논의 후 실행
|  | - 개발부 협의 완료(4/11)->결재 완료 | 7월: - 내용전문가 구성(~4/22)->계약/위촉 완료(~4/30)->5/1 시작
|  | ■ MR 관련 사이트와 제약협회 교육원 사이트의 개편 논의 | 7월: ■ 사이트 개편의 시스템적 측면 검토 후 최종 확정
|  | -'개편안' 세부 논의->정리보고(4/15) | 7월: - 시스템적측면 검토요청(~4/18)->시스템검토(~4/20)->확정(~4/22)
|  | ■ 'PM college 운영방안' 정리 보고(4/15) | 7월: ■ 'PM college 운영방안' 합의
|  | - 주요 사안 : 이윤분할 비율(50:50), 강사비 조정(80%) | 7월: - 이홍수대표와의 합의 도출
|  | ■ MR 컨텐츠 리뉴얼 : 과정신고 마무리/동영상 확대/검수진행 | 7월: ■ MR 컨텐츠 리뉴얼 : 동영상 확대/검수
|  | [동영상] ◎편집:피부과,정형외과 | 7월: [동영상] ◎촬영 : 소아과(4월 3주) 비뇨기과(4/21)
|  |  | ◎계약방법 합의 : 의사 - 70만원, 영업사원 - 20만원 | [7 empty] | 소화기계 재촬영(5월초 예정)
|  |  | ◎목차 정리 : 내분비계, 순환기계 완료 | [6 empty] | ◎피부과, 근골격계 -> 계약서 작성(~4/20)/지불(~4/22)
[과정신고] 5단계 작업 : 신고완료
|  | [검수] 이러닝개발실 1차검수 中 (~4/30)/ 5단계 검수시작(4/15~) | 7월: [검수] 약제약리 4단계- 검수(~ 4/30)
|  | ■ 교재 : 리뉴얼 컨텐츠를 반영한 신규교재 제작 검토中 | 7월: ■ 교재관리 : 리뉴얼 컨텐츠를 반영한 신규교재 제작 要
- 신규교재 제작 계획 수립(~4/30)
|  | ■ 인증시험 일정 진행 | 7월: ■ 인증시험 일정진행 : 향후 인증센터 관리안 개선 要
|  | - 인증서, 패용증 제작중, 최종보고서 작성(~4/15) | 7월: - 인증서, 패용증 발송(~4/18), 최종보고서 제출(~4/22)
|  | ■ 외주용역 관리 | 7월: ■ 외주용역 관리
|  | - 비용지불:검토자외 4인 비용지불 완료/인증시험 관련자 지불요청 | 7월: - 비용지불 : MR캠퍼스 프로그래머(~4/20)/인증시험관련자(~4/20)
|  | ■ MR 신규입과자 4기 1단계 과정 시작(4/11) | 7월: ■ 교육 결과보고
|  | - 유한양행(40명), 삼양사(2명) 입과 | 7월: - 수료자 워크넷 등록
|  | ■ 2005년도 5단계 과정 심사 준비 | 7월: - 수료 결과 보고 : 동화약품, 보령제약, 서울제약
|  | - 과정 개설, 차수 개설 및 학습자 등록(직능원, 교수설계자) | 7월: ■ 신규 사원(계약직) 운영 업무 교육 및 인수인계
|  | ■ 현대약품 결과보고서 작성 및 4월 1주차 운영 보고 | 7월: ■ 현대약품 4월 2주차 운영 보고
■ 신규 사원(계약직) 입사 준비(4/18 입사)
이슈 | bar: 7월