운영팀 주간업무(2005.7.18~7.22)

| 7월 3주 |  |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 업무 |  | 운영 | 노동부 훈련실시 신고 및 훈련보고, 학습독려, 현장평가 준비 |  |  |  |  |
|  |  | 디자인 | MR 브로셔 제작, 건설아카데미 리플렛, 부동산 디벨로퍼 교재 표지, U-Zine 기획안 및 표지 제작 |  |  |  |  |
|  |  | 시스템 | 북리뷰 완성, 싸이런 웹서버 이전 검수, CRM 업체 제안서 검토 / PT, "바보들은~", "여성리더십" , "가정경영" 포팅 작업, 건설 아카데미 홈페이지개발, MBC아카데미 인력구성 및 인수인계계획, 사이런서버 신규구축진행, 동양고속건설 게이트페이지 개발 |  |  |  |  |
|  |  | 운 영 | -회사별 주간 보고 -학습현황보고, -리포트제출 안내전화, -8월 차수개설(크레듀, 대림, 세종건설) -수료처리 | -cy-learn 운영전반에 관한 인수인계 마무리 -7/1, 7/15 시작과정 노동부 훈련실시신고 -리포트제출 안내전화 -모니터링 과정 수정 list -지원실 수료보고 및 수료처리 안내메일 발송 | -7/14 시작과정 노동부 훈련보고 -리포트제출 안내전화 -학습시간 안내메일 및 문자 발송 | -7/30 종료과정 진도 미진자 및 리포트미제출자 독려 전화상담 -리포트제출 안내전화 -8월 입과 회사 현황 확인 | -학습미진자, 리포트 미제출자 문자 독려 -학습진도 문자 발송 -시스템 수정사항 list(7월) |
|  | 디 자 인 |  | -MR 브로셔 제작 -HRI 북리뷰 페이지 완료 후 연결 -부동산 디벨로퍼 교재 표지 디자인 | -건설아카데미 리플렛 제작 -MR 브로셔 제작 -HRI 홈페이지 업체 선정 | -MR 브로셔 인쇄수리 -건설아카데미 리플렛 제작 -사이런 HRI 사이트 관리 -U-Zine 기획(안) 작성 | -건설아카데미 리플렛 인쇄수리 -U-Zine 표지 사진 촬영 | - MR 브로셔 인쇄완료 -사이런 HRI 사이트 관리 -U-Zine 제작 |
|  | 시스템 |  | -유승재 연구원 업무 인수인계 -건설아카데미 사이트 개발 | -여성리더십 포팅 및 검수 | -S/W 현황 통계 - 여성리더십 포팅 | -단체입과 업무프로세스 개선 -건설아카데미 사이트 개발 | -LMS 개선 (CP현황 추가) -건설아카데미사이트 개발 |

<금주> 근개법 개정관련 과정보완 신규지정, MR브로셔 1차작업, CRM 제안서 접수, 사이런 신규서버구축 내부 추진, MBC아카데미 운영 범위 및 내용 확정

<내주> 훈련기관 현장평가 준비(7.28), MR브로셔 작업, CRM 제안서 분석(각 본부별), 사이런 신규서버구축 추진, MBC아카데미 인력구성 및 인수인계(~7.31), 건설아카데미 홈페이지 구축(~7.22), 동양고속건설 페이지 개발

지난 주 보완 사항

| 김유성 | 부동산 디벨로퍼 뉴스레터 수정 WLP 입간판 2가지 스타일 제작 HRI 홈페이지 메인 플래시 (망원경 동작, 글씨색 부여) |
| --- | --- |
| 김보성 | 현대약품 잔여 VOD 등록 완료 웹서버 이전 미완료 가정경영 포팅 완료 북리뷰 게시판 프로토타입 제작 HRD 본부 영업관리 시스템 도입계획 검토회의 "초일류...윤리경영" 디자인 변경 (Cy-learn 로고 제거) |
| 손현수 | 없음 |
| 배주리 | 없음 |
| 김은민 | 여성리더쉽 포팅 작업 일정 조정 (~7.20) 진도율 -> 참여율 복사 기능 구현 작업 일정 조정 (~7.29) |