## 1
관 리 표 준 |  |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  |  | 제정일자 | 2000. 5. 29
교육과정개발관리 |  |  |  | 개정일자 | 2005. 5. 02
|  |  |  | 개정번호 | 2
개정이력
| Rev. No. | 개정일자 | 내용
| 0 | 02. 1.25 | 전면 개정
조직개편에 따른 업무 담당부서명 변경
| 1 | 03. 5.12 | 교육과정개발시 해당센터(실)의 검토를 거쳐 개발담당팀의
검토와 본부장의 승인을 받는다.
조직개편에 따른 업무 담당부서명 변경
외부고객으로 부터 교육과정개발 요청 시 연구개발담당센터장
에게 송부, 해당 본부장은 개발담당팀장과 구성원 선발
교육과정 개발 제안서 부원장 승인
개발착수 및 결과 관련 본부장과 협의
개발담당팀장은 연구개발센터장의 검토와 본부장과의 협의를
거쳐 부원장의 승인
| 2 | 04. 5. 22 | 요구조사결과 부원장 승인
신규교육과정개발완료보고서 해당부서와 협의 후 연구개발센터
장의 검토와 부원장의 승인
사내강사 양성계획 수립 후 부원장 승인
외부과정도입 부원장 승인
교육과정도입에 관한 기안서 및 계약서에 대해 해당 본부장의
검토를 거친 후 부원장 승인
조직개편에 따른 승인권자 변경
부서명 변경
| 3 | 05. 5.02 | 일부 내용 수정 및 보완
일부 내용 추가(디자인UI가이드)
용어 변경
| 인 재 개 발 부 문 |  |  |  | 1 | / | 12

## 2
관 리 표 준 |  |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  |  | 제정일자 | 2000. 5. 29
교육과정개발관리 |  |  |  | 개정일자 | 2005. 5. 02
|  |  |  | 개정번호 | 2
| 승 인 자 | 김주현 (서명) | 일 자 | 2005. 5. 02
| 검 토 자 | 오성중 (서명) | 일 자 | 2005. 5. 02
| 작 성 자 | 오성중 (서명) | 일 자 | 2005. 5. 02
| 인 재 개 발 부 문 |  |  |  | 2 | / | 12

## 3
표준명 |  |  | 교육과정개발 | 표준번호 | HDLC-QP-032
1. | 적용범위
본 규정은 교육과정개발, 사이버러닝 교육과정개발, 외부교육과정 도입과 관련한 업무절차에
적용한다. 단, 국제화교육센터의 교육과정 개발 및 외부교육과정 도입이 발생할 경우
국제화교육운영관리'규정(HDLC-QP-038)을 우선한다.
2. | 목적
본 규정은 학습자의 요구와 시대적 필요성에 부응하는 신속하고 체계적인 과정 개발 및 도입을
위한 절차를 명확히 함으로써 고객에게 고품질의 교육과정을 제공하는 데 그 목적이 있다.
3. | 용어의 정의
| 3.1 | 신규교육과정
외부 고객의 요구 및 당원의 교육체계변경에 따라서, 혹은 당원의 전략적 결정에 의하여
새롭게 개발하는 교육과정을 말하며, 모듈의 형태 및 사이버러닝 교육과정을 포함한다.
| 3.2 | 과정개발
교육과정을 개발하는 전단계를 포괄적으로 포함하는 의미로 그 단계는 요구조사, 분석,
설계, 개발, 파일럿테스트의 단계로 이루어지며, 필요에 따라 단계중의 일부가 생략될 수
있다.
| 3.3 도입 | 교육과정의 도입
외부의 기성 교육과정을 구매하거나, 기성 교육과정을 당원의 필요에 맞게 맞춤하여 구매
하거나 신규교육과정을 개발의뢰하여 구매하는 일, 라이센싱계약에 의해 외부교육과정을
당원에서 운영하는 일 등의 행위를 말한다.
| 3.4 | 라이센싱계약에 의한 교육과정도입
당원이 외부의 교육과정을 계약에 의해 일정기간, 일정한 사용료를 지불하고 교육과정에
대한 사용권을 확보하는 조건으로 교육과정을 도입하는 경우를 말한다.
| 3.5 | 설계
학습목표와 내용, 교수방법과 매체, 교육에 필요한 시간을 결정하고 학습의 구성, 교재를
포함한 교육자료를 고안하는 과정을 말한다.
| 3.6 | 개발
설계된 결과를 현실화하는 과정으로 실제 사용하게 될 학습자 교재, 강의 자료, 강사
매뉴얼, 기타 교보재들을 산출해 내는 과정
| 3.7 | 파일럿 테스트
개발한 사항을 실제 교육 대상자들에게 적용하기 전에 내부적으로 교수-학습의 효과를
검증하고 평가하는 과정으로 개발한 신규 교육과정의 유효성확인의 절차이며, 교육품질
의 완성도를 높이기 위한 테스트과정을 말한다.
| 3.8 | α테스트
사이버러닝 교육과정개발의 과정개발검증 과정을 말한다.
| 3.9 | β테스트
사이버러닝 신규교육과정의 2차 파일럿테스트의 형태로 교육대상자들에게 적용하기 전에
과정개발유효성을 확인하는 테스트를 말한다.
| 3.10 | 사내강사 양성과정
강사를 양성하기 위한 과정을 말한다.
| 3.11 | 교수-학습 오리엔테에션
교수자 및 학습자가 사이버러닝 학습 활동을 하는 데 필요한 제반 필요기능을 습득하는
과정을 말한다.
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  | 3 | / | 12

## 4
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
4. | 책임과 권한
| 4.1 | 원장
|  | 4.1.1 | 교육과정 개발계획 승인
|  | 4.1.2 | 외부교육과정 도입 승인
| 4.2 | 연구개발본부장 및 e-HRD사업본부장
(이하 '해당 본부장' 이라고 표기하여 두 본부장 중 한 사람을 나타냄)
|  | 4.2.1 | 교육과정 개발 계획 검토
|  | 4.2.2 | 외부교육 과정 도입 검토
| 4.3 | 개발담당부서장
|  | 4.3.1 | 교육과정의 개발계획의 수립
|  | 4.3.2 | 교육과정 개발의 각 단계의 관리 및 결과 검토
|  | 4.3.3 | 과정개발변경에 대한 관리
|  | 4.3.4 | 외부교육과정 도입 계획 수립
5. | 일반사항
| 5.1 | 교육과정 개발 절차는 일반적으로 신규 교육과정 개발을 위한 사전업무, 요구조사 및 분석
설계, 개발, 파일럿 테스트, 사내강사 양성으로 이루어진다. 단 고객의 요구에 따라 일부
절차가 생략, 추가, 변경될 수 있다.
| 5.2 | 신규 교육과정 개발이나 당원의 요구에 맞게 병행하여 운영하기 위하여 외부교육과정을
도입하는 경우 과정개발 절차에 준한다.
6. | 과정 개발 업무절차
| 6.1 | 교육과정 개발 착수
|  | 6.1.1 | 교육과정개발은 다음 각 항의 요구에 의해 착수한다.
|  |  | 1) | 외부 고객에 의해 요구사항이 발생한 경우
|  |  |  | (1) | 외부 고객으로부터 교육과정개발에 대한 요청을 접수받은 마케팅담당자
는 '고객요구검토서'[SF-031-01]를 작성하여 해당 본부장에게 송부하고,
해당 본부장은 개발담당 부서장에게 교육과정 개발을 책임질 개발담당
팀장과 구성원을 선발하도록 한다.
|  |  |  | (2) | 개발담당팀장은 고객과 접촉하여 고객의 요구를 분석 검토하여 구체적인
교육목표, 교육대상자, 개발기간, 개발비용 등에 대한 정보를 확인한다.
|  |  |  | (3) | 개발담당팀장은 고객이 요구하는 기간에 교육과정개발 제안서를 작성
하고, 해당 본부장의 승인을 득한다.
|  |  |  | (4) | 교육과정개발제안서에는 다음과 같은 내용을 포함한다.
① 교육목표 및 교육내용, 학습방법에 대한 기본안
② 강사매뉴얼, 교재, 학습보조자료, 평가도구 등을 포함한 개발출력물에
대한 제안
③ 매체제작에 대한 제안
④ 교육과정개발일정 또는 기간
⑤ 교육과정개발 비용 내역
⑥기타 고객에게 제안할 사항
|  |  |  | (5) | 개발담당팀장은 고객의 요구시 제안서에 대한 프리젠테이션을 한다.
|  |  |  | (6) | 개발담당팀장은 고객이 제안서에 대해 승인할 경우 6.2항의 '개발계획서'
를 작성한다.
|  |  |  | (7) | 개발 착수 및 결과는 관련 본부장과 협의를 거치도록 한다.
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  |  | 4 | / | 12

## 5
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  |  | (8) | 계약을 담당한자(마케팅 담당자 또는 개발담당팀장)는 고객과 계약서를
작성하고, 원장의 승인을 득한다.
|  |  | 2) | 본부 직원 또는 부서 자체적으로 수익을 창출할 수 있다고 판단하여
신규교육 과정개발을 제안할 경우
|  |  |  | (1) | 각 부서 또는 직원은 본부의 수익창출을 위해 전략적으로 신규교육
과정을 개발할 가치가 있다고 판단할 때 교육과정개발을 제안한다.
|  |  |  | (2) | 제안된 내용에 대해서는 제안자 소속 부서장이 관계자들을 소집하여
협의한 후 본부장의 승인을 받아 연구개발을 담당할 해당 본부장에게
개발을 요청한다
| 6.2 | 교육과정 개발계획서의 작성
|  | 6.2.1 | 개발담당팀장은 '개발계획'을 수립하고 해당 본부장의 검토 및 관련 본부장과의 협의를
거치고 원장의 승인을 득한 후 관리 유지한다.
|  | 6.2.2 | '개발계획서'는 다음과 같은 사항을 포함하여야 한다.
|  |  | 1) | 개발 목표와 목적
|  |  | 2) | 신규 교육과정명(안), 교육목표
|  |  | 3) | 교육 대상자 및 교육수요 예측
|  |  | 4) | 개발 프로세스, 일정, 개발담당자
|  |  | 5) | 개발출력물의 형태
|  |  | 6) | 개발비용
|  |  | 7) | 관련 보고서, 제안서, 계약서 등을 첨부할 수도 있다.
|  |  | 8) | 과정개발검토, 과정개발검증, 과정개발유효성확인 실시방법 및 계획
|  |  | 9) | 평가 및 측정 도구 검증 방법
|  |  | 10) | 검토자 및 검증자의 자격 요건
| 6.3 | 요구조사, 분석
|  | 6.3.1 | 개발담당자는 개발계획서에 따라 요구조사를 실시할 수 있으며 이 때 요구조사
실시계획서를 작성하고, 개발담당팀장의 승인을 득한다.
|  | 6.3.2 | 요구조사실시계획서를 작성할 경우 다음의 사항을 포함한다.
|  |  | 1) | 요구조사 목적, 대상조직 및 대상인원
|  |  | 2) | 요구조사 일정
|  |  | 3) | 요구조사방법 및 비용
|  |  | 4) | 인력, 일정 또는 기술적인 필요에 의해 전문 조사기관의 아웃소싱을 결정
|  | 6.3.3 | 요구조사를 아웃소싱할 경우 개발담당팀장은 관련 본부장과의 협의 후 해당
본부장의 검토, 원장의 승인을 득한다.
|  | 6.3.4 | 조사결과 분석
|  |  | 1) | 개발담당자는 요구조사결과를 분석 정리하여 요구조사결과보고서를 작성
하여 개발담당팀장의 검토와 관련 본부장과의 협의를 거친 후 연구개발
본부장의 승인을 득한다.
|  |  | 2) | 요구조사결과보고서는 다음의 내용을 포함하여야 한다.
|  |  |  | (1) | 요구조사진행과정 요약
|  |  |  | (2) | 교육대상자의 특성(성별, 연령, 지식, 기술, 태도의 정도)
|  |  |  | (3) | 교육적 요구와 필요 우선순위
|  |  |  | (4) | 교육목적 및 교육목표 결정
|  |  |  | (5) | 교육내용의 구성방향 및 학습방법의 제안
필요에 따라 다음의 내용이 포함될 수 있다.
|  |  |  | (6) | 평가전략에 대한 제안
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  |  | 5 | / | 12

## 6
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  |  | (7) | 내용전문가 또는 외부전문가에 대한 제안
|  |  |  | (8) | 요구조사 대상조직의 경영현안, 동향 및 조직풍토, 문화적 배경 등의
환경적인 내용도 포함할 수 있다.
|  |  | 3) | 요구조사결과보고서는 고객 및 부문내 관련부서를 대상으로 브리핑할 수 있다.
|  |  | 4) | 개발담당팀장은 브리핑시에 불만족사항 또는 다른 요구가 발생할 경우 이의
반영여부를 결정하고 요구조사결과보고서에 추가 작성하여 해당 본부장의
승인을 득한다.
| 6.4 | 개발담당팀장은 설계과정에 참여하는 부서간 및 부서내 조직적 기술적 연계성을
개발계획서상에 정하고 필요정보는 문서화하여 관련부서에 전달하고 검토한다.
| 6.5 | 설계단계에서 입력 및 출력사항
|  | 6.5.1 | 개발담당팀장은 과정개발입력조건을 결정한다.
|  | 6.5.2 | 설계입력조건에는 다음의 내용을 포함하여야 한다.
|  |  | 1) | 요구조사결과보고서를 작성한 경우 이를 설계입력조건으로 설정한다.
|  |  | 2) | 요구조사를 하지 않은 경우 다음과 같은 내용을 포함한 설계입력조건을 작성
하고, 원장의 승인을 득한다.
|  |  |  | (1) | 교육대상자의 특성(성별, 연령, 지식, 기술, 태도의 정도)
|  |  |  | (2) | 교육적 요구와 필요 우선순위
|  |  |  | (3) | 교육목적 및 교육목표 결정
|  |  |  | (4) | 교육내용의 구성방향 및 학습방법 및 전략
|  |  |  | (5) | 평가전략에 대한 구상
|  | 6.5.3 | 개발담당팀장은 효과적인 설계업무를 추진하기 위해 내용전문가, 외부의 전문가
또는 전문가 집단을 구성할 수 있다.
|  | 6.5.4 | 설계단계의 설계출력물은 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다.
|  |  | 1) | 학습목표의 명시
교육과정이 목적으로 하는 학습의 결과 상태를 제시한 자료
|  |  | 2) | 교육 모듈별 주제와 학습목표
각 모듈이 목적으로 하는 학습의 주제와 결과 상태를 제시
|  |  | 3) | 모듈 흐름도
각각의 모듈의 주제와 내용이 전체 과정의 주제와 학습목표를 달성할 수
있도록 구성되어 있음을 제시한 자료
|  |  | 4) | 학습단위에 대한 교수학습전략
학습단위의 학습내용을 중신으로 효과적으로 학습이 이루어지도록 교수자와
교육생의 상호관겨, 학습상황, 시간배분전략을 기술한 자료
|  |  | 5) | 학습단위에 대한 학습매체전략
효과적인 학습을 위해 사용되는 모든 수단적 요소를 기술한 자료
|  |  | 6) | 평가계획 및 평가도구 설계
|  |  |  | (1) | 교육생을 평가하기 위한 평가도구
|  |  |  | (2) | 교육전반에 대해 측정하고 평가 개선하기 위한 평가계획 및 도구
|  |  |  | (3) | 고객이 특정한 평가를 요구한 경우 그 요구에 합당한 평가도구
|  | 6.5.5 | 사이버러닝 교육과정 설계단계 출력물은 다음과 같다.
|  |  | 1) | 플로우차트 작성
교육과정의 전체적인 흐름을 도표화한 것.
|  |  | 2) | 스토리보드
스토리보드를 작성하며, 스토리보드에는 화면명, 화면번호, 화면의 진행상황
화면설명내용, 사용하는 효과(effect)를 표현하여야 한다.
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  |  | 6 | / | 12

## 7
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  | 3) | 디자인UI가이드
원활한 사이버 러닝과정의 개발을 위해 표준화된 디자인UI가이드를 작성하며
디자인UI가이드에는 Design concept, UI(structure & Navigation), Layout & Gride
설계, Font & Character 등이 정의되어야 한다
|  |  | 4) | 프로토타입 제작
전체의 교육과정 중 대표적인 부분을 제작하며, 화면설계 및 작성에 대한 검토
를 할 수 있는 설계출력물
|  | 6.5.6 | 개발담당팀장은 설계단계가 완료되면 설계검토를 실시하고 그 결과를 기록 유지한다.
|  | 6.5.7 | 설계단계에서의 '개발검토보고서'는 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다.
|  |  | 1) | 일시 및 장소, 설계검토자
|  |  | 2) | 설계출력물에 대한 수정 및 변경에 대한 설계검토자 의견
|  |  | 3) | 교육목표달성과 관련하여 제기된 문제점
|  |  | 4) | 교육목표 변경에 대한 요구
|  |  | 5) | 3), 4)항에 대한 대안 제시내용
|  |  | 6) | 합의사항
|  | 6.5.9 | 개발담당자는 설계검토결과를 반영하여 설계출력물을 수정 보완한다.
| 6.6 | 개발단계
|  | 6.6.1 | 개발단계의 입력조건은 최종 수정보완된 설계출력물이다.
|  | 6.6.2 | 개발출력물은 다음과 같다.
|  |  | 1) | 교재
|  |  | 2) | 강의 보조자료(PPT, 실습자료, 배포시트 등)
|  |  | 3) | 학습매체
|  |  | 4) | 강사매뉴얼
|  |  |  | (1) | 강사매뉴얼은 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다.
①교육목적 및 교육목표
②교육 준비물(교재, 강의 보조자료, 실습자료 등)
③교수자와 교육생의 활동 내용
④교수 시간, 매체 제시, 학습내용 제시 전략
⑤교수 방법
⑥매체 사용법
⑦진단 및 평가에 관한 사항
⑧참고자료
|  |  | 5) | 사내강사양성 교육계획(필요한 경우에 별도 작성)
|  |  | 6) | 평가도구(필요한 경우에 별도 작성)
|  | 6.6.3 | 사이버러닝 교육과정의 출력물
|  |  | 1) | 시스템운영매뉴얼
|  |  | 2) | 사이버러닝 교육과정의 전자출력물
|  | 6.6.4 | 개발담당팀장은 개발완료 단계에서 출력물이 입력조건을 충족하는지를 보장하기
위해 과정개발검증을 실시하여야 한다.
| 6.7 | 과정개발검토(Design Review)
|  | 6.7.1 | 개발담당팀장은 다음의 경우에 과정개발검토를 실시하여야 한다.
|  |  | 1) | 설계단계가 끝나는 경우
|  |  | 2) | 개발단계가 끝나는 경우
|  |  | 3) | 과정개발검증이나 과정개발유효성확인에 의해 문제가 제기된 경우
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  |  | 7 | / | 12

## 8
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  | 6.7.2 | 과정개발검토시에는 과정개발 담당자를 포함하여 교수실의 인원, 부서장 등이
참석하며, 필요한 경우 외부전문가가 참여할 수 있다.
|  | 6.7.3 | 과정개발개발 검토시에는 다음과 같은 내용을 다룬다.
|  |  | 1) | 교객요구검터 사항의 반영 내용
|  |  | 2) | 설계단계의 입력조건
|  |  | 3) | 설계출력물의 적합성 여부
|  |  | 4) | 예상 개발출력물의 형태
|  | 6.7.4 | 사이버러닝 설계단계의 과정개발검토는 다음의 방법으로 진행한다
|  |  | 1) | 설계출력물에 대한 요약설명
|  |  | 2) | 프로토타입을 실제로 운영하여 기술적인 문제를 발견하고, 학습자와의
인터페이스, 학습효과적인 측면을 확인한다.
|  | 6.7.5 | 개발담당자는 '과정개발검토결과보고서'를 작성하고, 개발담당팀장의 승인을
득한 후 기록 유지하여야 한다.
|  | 6.7.6 | 개발출력물 중 교육생평가 및 기타 측정에 관한 측정도구는 검증되어야 하며 검증
은 '개발계획서'에 따른다.
| 6.8 | 과정개발검증(Design Verification)
|  | 6.8.1 | 과정개발검증은 과정개발검토에 참여한 자들에 의해 실시함을 원칙으로 한다.
|  | 6.8.2 | 과정개발단계에서 과정개발검증의 일반적인 방법은 다음과 같으며 이 중 택일,
또는 둘 이상의 방법을 선택할 수 있다.
|  |  | 1) | 개발담당자가 개발출력물을 과정개발검증자에게 제출하여 평가서를 취합
하여 개발출력물에 대한 문제를 취합하는 방법
|  |  | 2) | 개발담당자가 과정개발검증자에게 개발출력물에 대해 프리젠테이션하고,
평가회의를 거쳐 '과정개발검증결과보고서'를 작성하는 방법
|  |  | 3) | 개발담당자가 과정개발검증자를 대상으로 개발출력물의 내용중 학습내용의
전부 또는 일부를 시연하여 평가하는 방법
|  | 6.8.3 | 과정개발검증시에는 다음과 같은 내용을 다룬다.
|  |  | 1) | 설계 또는 개발출력물의 실적용가능성
|  |  | 2) | 설계 또는 개발출력물이 교육목적을 달성할 가능성
|  |  | 3) | 개발출력물의 경우 교수자 및 교육생이 취급하거나 사용하는데 용이성
|  | 6.8.4 | 사이버러닝의 경우는 α테스트를 실시하며 다음 사항을 확인하는데 그 목적이 있다.
|  |  | 1) | 프로그래밍의 불량
|  |  | 2) | 플랫폼의 성능
|  |  | 3) | 학습내용 구성에 대한 적정성
|  |  | 4) | 학습자 인터페이스의 문제점
|  |  | 5) | 기타 관리요소
|  | 6.8.5 | 개발담당자는 과정개발검증이 끝나면 '과정개발검증결과보고서'를 작성하여,
개발담당팀장의 승인을 득한 후 기록 유지한다.
|  | 6.8.6 | '과정개발검증결과보고서'는 다음의 내용을 포함하여야 한다.
|  |  | 1) | 일시 및 장소, 과정개발검증자
|  |  | 2) | 개발출력물에 대한 수정 및 변경에 대한 의견
|  |  | 3) | 교육목표달성과 관련하여 제기한 문제점
|  |  | 4) | 교육목표 변경에 대한 요구
|  |  | 5) | 과정개발검증 후의 기타 문제점 및 부적정성
|  |  | 6) | 대안수립계획
|  |  | 7) | 3), 4)항에 대한 대안 제시내용
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  | 8 | / | 12

## 9
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  | 8) | 파일럿테스트의 실시여부
| 6.9 | 과정개발유효성확인(Design Validation)
|  | 6.9.1 | 개발담당자는 과정개발검증이 끝나면 신규교육과정이 고객요구사항을 만족하는지
에 대한 객관적인 증거를 확보하는 과정개발유효성확인을 실시해야 한다.
|  | 6.9.2 | 과정개발유효성확인은 개발된 신규교육과정이 교육생 또는 고객을 통해 교육목표
또는 교육목적을 달성할 수 있는지를 확인하는 절차이다.
|  | 6.9.3 | 과정개발유효성확인의 방법은 다음과 같다.
|  |  | 1) | 고객의 요구에 의해 신규교육과정이 개발된 경우 고객이 요구하는 방식에 의거
하여 과정개발의 유효성을 확인한다.
|  |  | 2) | 부문 자체적으로 개발한 신규교육과정의 경우 다음의 1항을 선택
|  |  |  | (1) | 파일럿과정을 운영하고 참여한 교육생의 의견을 통해 합부여부를 판단할
수 있다.
|  |  |  | (2) | 외부전문가의 객관적인 평가를 의뢰하여 그 결과에 의해 과정개발유효성
을 판단할 수 있다.
|  |  |  | (3) | 개발계획서에 설정한 교육대상자의 기업 또는 조직의 교육부서에 종사
하는 인원에게 프리젠테이션을 통해 의견을 취합하여 과정개발유효성을
확인할 수 있다.
|  | 6.9.4 | 고객의 요구에 의해 개발된 신규교육과정의 경우에는 계약에 의해 파일럿테스트
또는 사내강사양성과정을 생략할 수 있으며, 최종개발출력물에 대한 이관회의로
개발의 전과정을 종료할 수 있다.
|  | 6.9.5 | 파일럿테스트는 다음과 같이 실시한다.
|  |  | 1) | 개발담당 팀장은 파일럿 테스트를 실시할 경우 파일럿테스트계획서를 작성하고
개발담당 부서장의 검토와 해당 본부장의 승인을 득한 후 실시한다.
|  |  | 2) | 파일럿테스트 계획에는 모니터할 인원, 교육대상자 및 선정방법, 실시장소
기간, 강사, 운영방법, 타 부서의 협조사항 등을 기재하여야 한다.
|  |  | 3) | 개발담당팀장은 타 부서의 협조사항에 대해 협의조정하여야 한다.
|  |  | 4) | 과정개발검증결과 또는 고객의 요구에 따라 신규교육과정 전체 또는 일부의
내용에 대해 파일럿테스트를 실시할 수 있다.
|  |  | 5) | 파일럿테스트를 모니터하는 자는 교육상황을 모니터링하고, 전체의 개발
내용이 과정개발입력조건 만족 여부에 대한 평가의견서를 제출하여야 한다.
|  |  | 6) | 개발담당자는 파일럿테스트 모니터링에 참석할 대상자를 선정할 때 과정개발
검토에 참여한 인원을 우선으로 하고, 고객의 요구에 의해 교육과정을 개발
하는 경우 의사결정에 영향력이 있는 자를 참석하도록 한다.
|  |  | 7) | 개발담당자는 파일럿테스트 후 교육생을 대상으로 설문조사, 인터뷰 또는
토의과정을 거쳐 문제점을 취합한다.
|  |  | 8) | 과정개발변경사항이 발생한 경우 그 내용을 기록하고 필요시 설계 혹은 개발
절차를 따른다.
|  | 6.9.6 | 사이버러닝에 대한 과정개발유효성검증은 β테스트, 또는 사용자에 의한 평가를
실시할 수 있으며 다음과 같은 방법으로 한다.
|  |  | 1) | β테스트의 참여자는 외부의 프로그래머, 미디어전문가, 하드웨어시스템
전문가, 내용전문가, 교육과정개발전문가들이 참여할 수 있다.
|  |  | 2) | β테스트는 프로그램의 문제, 사용자 인터페이스의 편리성, 화면설계의 적합
성, 사용자환경과의 문제, 내용상의 오류, 교육적효과, 교육운영상의 문제를
중심으로 평가가 실시된다.
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  |  | 9 | / | 12

## 10
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  | 3) | 사용자에 의한 평가를 실시할 수 있다. 평가는 평가자와 선정된 학습자에 의
해 학습내용의 일부를 실제 네트워크상에서 학습을 진행하는 것으로 교육적
효과, 기능성, 관찰, 설문등의 방법으로 결과를 평가한다.
|  | 6.9.7 | 개발담당 팀장은 과정개발유효성확인결과보고서를 작성하여 개발담당 부서장의
검토와 해당 본부장의 승인을 득한다.
| 6.10 | 과정개발의 종료
|  | 6.10.1 | 개발담당팀장은 신규교육과정개발완료보고서를 작성하고, 관련 본부장과의
협의와 개발담당 부서장 및 해당 본부장의 검토를 거친 후 원장의 승인을 득한다.
|  | 6.10.2 | 교육과정개발완료보고서에는 다음 사항이 명시되어야 한다.
|  |  | 1) | 신규 교육과정명
|  |  | 2) | 교육 대상
|  |  | 3) | 개발 기간
|  |  | 4) | 개발 담당자
|  |  | 5) | 개발 프로세스
|  |  | 6) | 과정개발검증 및 과정개발유효성확인결과서,과정개발검토 결과 및 과정개발
변경관리관련 자료
|  | 6.10.3 | 개발담당자는 신규 교육과정 개발시 발생한 모든 문서 및 자료는 전자문서로 입력
보관하여야 하며, BACK-UP관리를 해야 한다.
|  | 6.10.4 | 모든 파일이 저장된 CD와, 각 단계별 보고서, 학습자용 교재, 강사매뉴얼, 매체
자료를 각각 1부씩 보관한다.
| 6.11 | 사내강사 양성
|  | 6.11.1 | 개발담당팀장은 필요시 사내강사양성계획 수립 후 개발담당 부서장의 검토와
해당 본부장의 승인을 득한다.
|  | 6.11.2 | 사내강사과정을 통해 개발된 교육과정에 대한 문제가 제기될 경우 6.12항의
과정개발변경절차에 따라 조치한다.
| 6.12 | 과정개발변경(Design Change)
|  | 6.12.1 | 과정개발변경의 시기
|  |  | 1) | 교육과정 설계단계, 개발단계에서 실시한 과정개발검증, 과정개발검토, 과정
개발유효성 확인결과 수정요청이 발생한 경우
|  |  | 2) | 교육과정운영중 고객의 불만사항이 발생하여 시정조치해야 하는 경우
|  |  | 3) | 교육과정의 품질을 향상해야 할 필요가 있는 경우
|  |  | 4) | 고객 요구에 의해 교육과정내용을 조정할 필요가 있는 경우(Customize)
|  | 6.12.2 | 과정개발변경의 절차
|  |  | 1) | 과정개발을 변경해야 할 사유가 발생한 경우 개발담당팀장에게 관련 문서를
과정개발변경'을 요청한다.
|  |  | 2) | 개발담당자는 과정개발변경에 대한 조치가 끝나면 '과정개발변경'내용
을 기록하여 개발담당팀장에게 보고하고, 요청한 자에게 그 내용을 통보한다.
|  |  | 3) | 개발담당팀장은 개발변경사항을 기록 유지해야 한다.
|  |  | 4) | 6.12.1의 4)와 관련한 경우 과정 시간표로 대체할 수 있다.
|  | 6.12.3 | 과정개발변경과 관련하여 '첨부'한 양식을 참고하여 작성한다.
7. | 외부교육과정 도입 업무 절차
| 7.1 | 도입을 담당한 부서장은 '과정도입계획서'를 작성하여 본부장의 검토를 거친 후 원장의
승인을 득한다.
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  | 10 | / | 12

## 11
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
| 7.2 | '과정도입계획서'에는 다음의 내용을 포함하여야 한다.
|  |  | 1) | 교육목적, 교육목표, 교육대상자
|  |  | 2) | 교육기대효과
|  |  | 3) | 주요고객 및 교육수요
|  |  | 4) | 비용 및 매출이익을 포함한 사업성분석
|  |  | 5) | 도입담당의 선정 및 일정계획
| 7.3 | 도입업체의 평가 및 선정
|  | 7.3.1 | 외부교육과정도입시 담당부서장은 다음 사항을 고려하여 평가하여야 한다.
|  |  | 1) | 기성교육과정 및 라이센싱에 의한 교육과정을 도입하는 경우
|  |  |  | (1) | 대상교육과정의 저작권 소재 및 사용조건에 관한 법적검토
|  |  |  | (2) | 대상교육과정의 당원의 교육 목적과 일치여부
|  |  |  | (3) | 강사매뉴얼, 학습자교재, 평가도구, 기타 제공물에 대한 적정성
|  |  |  | (4) | 교육과정운영시 당 본부의 교육환경 제약조건 유무
|  |  | 2) | 기성교육과정의 일부개발변경 후 도입하는 경우
|  |  |  | (1) | 대상교육과정의 저작권 소재 및 사용조건에 관한 법적 검토
|  |  |  | (2) | 도입업체의 인적자원에 대한 자격 또는 능력
|  |  |  | (3) | 대상교육과정에 대한 개발검증, 유효성확인 방법의 타당성
|  |  |  | (4) | 교육과정 납품후 문제의 제기 또는 claim 대처능력
|  |  | 3) | 신규교육과정개발에 의한 교육과정도입
|  |  |  | (1) | 도입업체의 개발인적자원에 대한 자격 또는 능력
|  |  |  | (2) | 교육과정개발시 개발검토, 개발검증, 유효성확인 방법의 타당성
|  |  |  | (3) | 교육과정 납품후 문제의 제기 또는 claim 대처능력
|  | 7.3.2 | 업체의 선정
|  |  | 1) | 담당부서장은 외부교육과정 도입 대상업체에 대하여 관련자료, 제안서 등을
수집하고 프리젠테이션을 요청할 수 있다.
|  |  | 2) | 프리젠테이션을 하는 경우 조직내의 임원, 각 부서장, 해당분야의 전문가
및 관련자가 참석하며, 외부전문가를 참여시킬 수 있다.
|  |  | 3) | 담당부서장은 프리젠테이션을 하기전에 참석대상자에게 대상업체가 제출
한 자료와 도입계획에 관한 자료 및 평가시트를 미리 배포하여야 한다.
|  |  | 4) | 해당부서장은 대상업체를 복수로 선정할 수 있다.
|  |  | 5) | 프리젠테이션 참석자는 배포한 평가시트에 평가 및 평가의견을 기술하여
담당부서장에게 제출한다.
|  |  | 6) | 평가시트에는 다음과 같은 평가내용을 포함하여야 한다.
|  |  |  | (1) | 도입교육과정이 당 부문의 요구사항 달성여부
|  |  |  | (2) | 도입업체의 개발능력에 대한 평가항목
|  |  |  | (3) | 개발참여자의 자격 및 능력, 설계검토, 설계검증, 설계유효성확인 방법의
타당성
|  |  |  | (4) | 개발일정 및 비용에 대한 타당성여부
|  |  |  | (5) | 평가자의 의견기술 항목
|  |  |  | (6) | 사이버과정에도 같은 절차를 따른다.
|  |  | 7) | 담당부서장은 대상교육과정, 대상업체의 조사자료, 제출자료, 프리젠테이
션의 평가결과를 종합하여 '도입업체선정결과서'를 작성하여 기안서에 첨부한다.
|  | 7.3.3 | 계약
|  |  | 1) | 담당부서장은 교육과정도입에 관한 기안서 및 계약서에 대해 본부장의 검토를
거친 후 원장의 승인을 득한다.
|  | 인 재 개 발 부 문 |  |  |  |  | 11 | / | 12

## 12
표준명 |  |  | 교육과정개발 |  |  |  | 표준번호 | HDLC-QP-032
|  |  | 2) | 계약서는 다음의 내용을 포함하여야 한다.
|  |  |  | (1) | 교육과정에 대한 출력물의 조건 및 품질조건
|  |  |  | (2) | 개발검토 및 개발검증, 유효성확인등 도입교육과정에 대한 검증 방법
|  |  |  | (3) | 납기, 인도에 관한 사항
|  |  |  | (4) | 결제조건
|  |  |  | (5) | 개발변경을 포함한 사후관리에 관한 사항
|  |  |  | (6) | 특히, 사이버러닝의 교육과정은 유지보수관리에 대한 사항
|  |  |  | (7) | 계약당사자 및 계약일자
|  | 7.3.4 | 외부도입교육과정, 프로그램 및 물품의 검증
|  |  | 1) | 기성교육과정 및 라이센싱 교육과정은 업체 선정시 평가로 검증을 대신한다.
|  |  | 2) | 담당부서장은 교육과정을 인수하기 전에 도입교육과정, 관련소프트웨어,
물품 등에 대한 검증을 실시하여야 하며, 제공업체가 제시한 제안서 및 계약서
의 요건을 충족하고 있는지를 평가하여야 한다.
|  |  | 3) | 담당부서장은 평가를 위해 관련부서의 직원 또는 외부전문가가 참여하는
협의체를 구성할 수 있다.
|  | 7.3.5 | 외부도입교육과정, 프로그램 및 물품이 부적합품으로 판정되는 경우 '시정 및 예방
조치 규정'(HDLC-QP-042)에 따른다.
|  | 7.3.6 | 품질 향상을 위해 과정개발 변경이 필요한 경우에는 계약사항에 따른다.
8. | 관련표준
| 8.1 | 시정 및 예방조치 규정 [HDLC-QP-042]
| 8.2 | 고객요구사항검토 및 마케팅 규정 [HDLC-QP-031]
| 8.3 | 국제화교육 운영관리규정 [HDLC-QP-038]
9. | 기록 및 보관
|  | No. | 기록명 |  |  | 양식번호 | 보유기간 | 보관부서
|  | 1 | 교육과정도입최종보고서 |  |  | - | 3년 | 담당부서
|  | 2 | 개발계획서 |  |  | - | 3년 | 담당부서
|  | 3 | 과정개발검토결과보고서 |  |  | - | 3년 | 담당부서
|  | 4 | 과정개발검증결과보고서 |  |  | - | 3년 | 담당부서
|  | 5 | 과정개발유효성확인결과보고서 |  |  | - | 3년 | 담당부서
|  | 6 | 파일럿테스트계획서 |  |  | - | 3년 | 담당부서
|  | 7 | 과정개발변경요청서 |  |  | SF-041-01 | 3년 | 담당부서
|  | 8 | 과정개발변경통보서 |  |  | SF-041-02 | 3년 | 담당부서
10. | 첨부
| 10.1 | 과정개발변경요청서[별첨1 : 1]
| 10.2 | 과정개발변경통보서[별첨2 : 1]
11. | 부칙
본 규정은 2005년 5월 02일부터 개정 시행한다.
|  | 인 재 개 발 부 문 | [5 empty] | 12 | / | 12

## 과정개발변경요청서
[별첨1 : 1/1]
과정개발 변경 요청서 |  |  |  | 작 성 | 검 토 |  | 승 인
|  |  |  | 작성자 |  |  | 팀장
Design Change Request
|  |  |  | 월 일 | 월 일 |  | 월 일
DCR NO. |  | 작성자 |  | 작성일자
대상교육 과정명
개발변경요청사유 |  |  | 과정개발검토결과 | 과정개발검증결과 |  | 과정개발유효성확인
|  |  | 고 객 불 만 요 청 | 품 질 개 선 |  | 기 타( )
제 목
개 발 변 경 요 청 내 용
1. | 변 경 주 요 내 용
2. | 변경사유 및 예상효과
3. | 별 첨 (참 고 자 료)
의 견 및 조 치 계 획 |  |  |  | 접수일자
개 발 담 당 자
확 인
월 일
개 발 담 당 팀 장
확 인
월 일
[양식번호 SF-032-01] | [6 empty] | 인 재 개 발 부 문

## 과정개발변경통보서
[별첨2 : 1/1]
과정개발 변경 통보서 |  |  | 작 성 | 검 토 | 승 인
|  |  | 작성자 |  | 팀장
Design Change Notice |  |  | 월 일 | 월 일 | 월 일
DCR NO. |  | 작 성 자 | 작성일자
1. | 개발변경의 주요내용
2. | 개발변경결과의 검증
(과정개발검토 또는 과정개발검증, 과정개발유효성확인결과서를 별첨으로 제시할 수 있음)
3. | 변경자료 및 변경사항 (관련자료를 첨부할 수 있음)
4. | 개발변경 적용시점
5. | 사후처리에 관한 사항
6. | 별첨자료
[양식번호 SF-032-02] |  |  |  |  | 인 재 개 발 부 문