디지털교육연구실 주간업무계획(2005.1.24~2005.1.28)

|  | 전주 업무 계획(1.17 ~ 1.21) | 금주 업무 계획(1.24 ~ 1.28) |
| --- | --- | --- |
| 홍익 디자인 사이버강좌 1차 개발 | [사업부분] - 개발업체 선정 및 통보 : 미래넷, 오렛츠 - 홍대와의 세부 사항 협의 中 : 소요예산 및 개발 비용 등 | [사업부분] - 개발업체 세부 사항 협의 진행(세부 계약사항, 인력투입시기 등) - 홍대와의 세부 사항 협의 완료 예정  4개 과목에 대한 개발 비용, 시장성 등의 종합 분석 자료 작성 |
|  | [개발부분] - 1개 주차 원고 개발 中 : 운송기기, 전시커뮤니케이션 1차완료 - 개별 교수 2차 미팅 진행 中 : 운송기기, 전시커뮤니케이션 - 디자인 시안 작업 진행 中 : with 홍대 김현석교수 · Interface Design : Layout · Identity Design : Color, Typography, Metaphor | [개발부분] - 1개 주차 원고 개발 완료 예정  스토리보드 작업 착수 예정 - 개별 교수 2차 미팅 진행 완료 예정 - 홍익대학교 디자인 사이버강좌 브랜드 시안 작업 진행 中 · Interface Design : Layout (김현석 교수와 계속 협의 中) · Visual Design (Layout 확정 후 시작) · Identity Design : Color, Typography, Metaphor |