HRI Competency Modeling

I. 목적

- HRI 의 고유한 역량 모델 구축

II. 방법

1. 기존 문헌 조사

1) 역량관련 논문에서의 분류 정리

2) 기업 교육에서의 역량 분류 정리

2. 항목 추출

1) 델파이법

- 사내 전문가들로부터 기존 연구 및 사례를 분석하여 대략적 모형 구축

- 각 역량군별 세부 역량의 분류 및 역량의 정의

2) pilot 테스트

- 도출된 역량에 대한 원내 조사를 통해 요인분석 등 통계적 기법을 활용한 역량군, 역량 정의

III. 일정 계획

|  | 3.15~20 | 22~27 | 29~4.3 | 4.5~10 | 12~17 | 19~24 | 26~30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기존 역량 분석 |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 및 모형 제시 |  |  |  |  |  |  |  |
| 세부 역량 정리 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilot 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |
| Feedback |  |  |  |  |  |  | 원내보고 |

IV. 구체 진행 상황

1. 3/16 오후 1시~3시 : 이효선, 이영훈, 백수진, 최우재

1) 역량 모델링 개발 계획 수립

- 역량에 대한 정의

- 기존 역량 모델 분석

2) 후속 작업(3/24)

- Spencer, HA, 증권 등 역량 분류 정리

2. 3/24 오후 1시~3시 : 이효선, 이영훈, 백수진, 최우재

1) 기존 역량 모델링(매트릭스) 분석

Spencer 의 역량군 6개 역량 20개(기타 역량군 제외)

- 성취와 행동역량군 4개

- 대인서비스 역량군 2개

- 영향력 역량군 3개

- 관리 역량군 4개

- 인지 역량군 3개

- 개인효과성 역량군 4개

HA 역량 17개

- 사람 역량군 8개: 대인능력 4개, 의사소통능력 4개

- 업무 역량군 9개: 업무처리능력 5개, 개인적 능력 4개

현대증권 역량 15개

- 개인 역량군 6개

- 조직 역량군 9개

2) 후속작업(3/25)

- 역량군 분류

3. 3/25 오후 1~3시 : 이영훈, 백수진, 함규정, 최우재

1) 역량군 분류

- 자기지향성 역량군

- 관계지향성 역량군 : 타인, 조직

- 업무지향성 역량군 :

2) 후속 작업(3/29, 오후)

- 기존 역량을 3개의 역량군으로 분류토록 함